株洲职教大学城建设11月计划进度统计表（院校建设）

建设单位：湖南化工职业技术学院

| 项目名称 | 概算投资（万元） | 本年度计划投资（万元） | 11月完成投资（万元） | 1-11月完成投资（万元） | 占年计划% | 本年度计划进度 | 11月实际完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标土建工程（食堂和化工应化工业中心） | 3341 | 3341 | 260 | 3206 | 96% |  |  |  |
| 二标土建工程（办公楼和化工应化教学楼） | 6991 | 6991 | 500 | 5680 | 81% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-11月完成形象进度 | 一标段:工业中心外墙面砖3000㎡，1#食堂4楼柱子，坡屋面梁板、防水保温刚性层。 二标段：地下室建筑：地下室顶板防水。地下室装饰：天棚、墙柱面抹灰。教学楼：屋面刚性防水，天棚、墙柱面抹灰。行政楼 ：屋面刚性防水，天棚、墙柱面抹灰。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前存在的问题和建议 | 资金问题 |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：刘望           填报人：袁莹             联系电话：18807330728 QQ：857131170           填报日期：2013年11月23日

说    明：请每月24日前报送。邮箱：576376562@qq.com

联系电话：0731-22588192，13973336193