株洲职教大学城建设1月计划进度统计表（院校建设）

建设单位：湖南化工职业技术学院

| 项目名称 | 概算投资（万元） | 本年度计划投资（万元） | 1月完成投资（万元） | 1-12月完成投资（万元） | 占年计划% | 本年度计划进度 | 1月实际完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标土建工程（食堂和化工应化工业中心） | 3800(包括了食堂加层的费用) | 1000 | 179 | 179 | 17.9 |  | 工业中心：完成室内泡沫混凝土600立方，涂料进场，完成涂料施工3000平方；食堂完成室内增设墙体砌筑，完成室内粉刷，外墙面砖镶贴基本完成。 |  |
| 二标土建工程（办公楼和化工应化教学楼） | 6991 | 1600 | 200 | 200 | 12% |  | 化工应化系教学楼和行政楼的内外装修 |  |
| 四标土建工程（图书馆） | 3500 | 3500 | 560 | 560 | 6.25% |  | 完成基础到±0.0000 |  |
| 五标土建工程（1、2、3、4栋宿舍 | 4200 | 4200 | 600 | 600 | 14% |  | 正在打桩 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-12月完成形象进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前存在的问题和建议 | 资金问题 |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：刘望           填报人：袁莹             联系电话：18807330728 QQ：857131170           填报日期：2014年1月24日

说    明：请每月24日前报送。邮箱：576376562@qq.com

联系电话：0731-22588192，13973336193