附件3：

湖南交通职业技术学院赛点工作方案

赛项：1. 高职汽车检测与维修

2. 高职汽车营销

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：彭  元  王章华

副组长：邢智强  戴兰平  孔七一  阳  勇  王  林  樊正斌  陈曙红

成  员：阳小良  刘  峰  郑  笛  周  伟  胡同德  颜楚华  杨江涛

朱艳军  张立华

省派巡视员：唐海英

省派联络员：申剑飞（13975802269）

赛点联系人：阳小良（0731-82082801、13808420828）

职  责：负责整个竞赛的组织、协调等工作。

（二）领导小组下设机构

1．竞赛组

组　长：王　林  全面负责竞赛工作

副组长：阳小良（13808420828），负责高职汽车检测与维修赛事

戚叔林（13875982026），负责高职汽车营销赛事

马云贵（15974208656），负责竞赛技术工作

成  员：马才伏、谢忠辉、甘  辉、季  杰、王铁强、蒋南希、赵进福、万金定、龚  瑜、龙新潮、胡  敏、张 政、曾红斌、肖世元、史翔波、彭  波、解同辉、仇雅莉、黄  宇、钟　炼

联系人：马云贵（15974208656）

职  责：负责场地的布置、设备及工具的准备，竞赛的组织与实施，赛点设备的维护等工作。

2．会务组

组  长：马才伏（15874931166）

成  员：胡  敏13873162459　田　青（15116234406）

职  责：负责选手的接待、报到，竞赛资料的分发，协助安排选手及工作人员的食宿等工作。

3．宣传组

组  长：颜楚华（13908469356）

成  员：陈维俊  刘凌志

职  责：负责赛点气氛的营造，宣传媒体的邀请与接待，竞赛的宣传报道等。

4．后勤组

组  长：张立华（13808461082）

成  员：唐芝莲  彭兆前  何宁辉　孙朝辉

职  责：负责参赛人员及工作人员的食宿安排，医疗、水电保障等。

5．接待组

组  长：周  伟（13755178885）

成  员：瞿沙蔓  梁婉婷

职  责：负责接待组委会领导、嘉宾及参赛人员，开、闭幕式的组织，协调车辆接送工作等。

6．保卫组

组  长：郑  笛（13873150111）

成  员：陈维凤  王仁瑞

职  责：负责赛点的交通管制与安全保障。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

1. 高职汽车检测与维修：28组（103人）

2. 高职汽车营销：17组（34人）

（二）报到安排

1. 报到时间：5月9日9:00-13:00

2. 报到地点：长沙国龙大酒店（地址：长沙市树木岭路57号<长沙市劳动路与万家丽路西南角>，电话：0731-85091881。）

到达长沙国龙大酒店市内交通线路如下：

（1）火车站乘坐135路或805路公交车到树木岭路口。

（2）火车南站（武广高铁）乘坐135路公交车或的士（约11元）到树木岭路口。

（3）汽车南站乘坐147或805公交车到树木岭路口。

（4）汽车东站乘坐502路公交车到友谊新村，换乘135路/406路/601路/805路/8路到树木岭路口。

（5）汽车西站乘坐314路到简牍博物馆/天心阁，换乘406路到树木岭路口。

3. 负责人：马才伏（15874931166）

联系人：胡  敏13873162459　田　青15116234406

（三）选手熟悉场地

选手、领队、指导教师于5月9日下午14：00在长沙国龙大酒店前乘车前往湖南交通职业技术学院干杉校区竞赛地点，以竞赛项目为单位熟悉本项目竞赛场地和开、闭幕式会场。其余时间场地封闭，不接受参观。

（四）竞赛地点

竞赛地点设在湖南交通职业技术学院干杉校区，具体如下：

1. 高职汽车检测与维修项目：实训西楼B  A座一楼，

2. 高职汽车营销项目：实训西楼B  A座二楼，

3. 开、闭幕式会场：学术报告厅

（五）竞赛日程

1. 主要赛事活动时间安排

（1）裁判员会议：5月9日14:00-15:00

（2）领队、指导教师及选手会议：5月9日15:00-15:30

（3）竞赛顺序抽签：5月9日15:30-16:00

（4）选手熟悉场地：5月9日16:00-17:00

（5）开幕式：5月10日8:00-8:30

（6）成绩公示： 5月12日13:00-15:00

（7）闭幕式、颁奖：5月12日15:30-16:30

2. 各项目竞赛日程安排

（1）高职汽车检测与维修

| 时 间 |  | 内 容 | 地 点 | 负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 9 日 | 9:00—13:00 | 选手报到 | 长沙国龙大酒店 | 马才伏（15874931166） |
|  | 14:00—15:00 | 裁判员会议 | 实训西楼B 一楼102 | 阳小良（13808420828） |
|  | 15:00—16:00 | 领队、指导教师及选手会议、竞赛顺序抽签 | 实训西楼B 五楼A305 | 马云贵（15974208656） |
|  | 16:00—17:00 | 选手熟悉场地及设备 | 实训西楼B A座一楼 | 赵进福（15974202387） |
| 5 月 10 日 | 8:00—8:30 | 开幕式 | 学术报告厅 | 王 林（13574872497） |
|  | 8:30—9:00 | 检录 | 实训西楼B A座一楼 | 检录工作负责人： 仇雅莉（13873116428） 竞赛工作负责人： 阳小良（13808420828） |
|  | 9:00—12:20 | 竞赛 |  |  |
|  | 13:00—13:30 | 检录 |  |  |
|  | 13:30—16:50 | 竞赛 |  |  |
| 5 月 11 日 | 8:00—8:30 | 检录 |  |  |
|  | 8:30—11:50 | 竞赛 |  |  |
|  | 13:00—13:30 | 检录 |  |  |
|  | 13:30—16:50 | 竞赛 |  |  |
| 5 月 12 日 | 8:00—8:30 | 检录 |  |  |
|  | 8:30—11:50 | 竞赛 |  |  |
|  | 13:00—15:00 | 成绩公示 | 实训西楼B 一楼大厅 | 组委会 |
|  | 15:30—16:30 | 闭幕式，颁奖 | 学术报告厅 | 组委会 |

（2）高职汽车营销

| 时 间 |  | 内 容 | 地 点 | 负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 9 日 | 9:00—13:00 | 选手报到 | 长沙国龙大酒店 | 马才伏（15874931166） |
|  | 14:00—15:00 | 裁判组会议 | 实训西楼B 一楼103 | 戚叔林 |
|  | 15:00—16:00 | 领队、指导教师及选手会议、竞赛顺序抽签 | 实训西楼B 二楼A201 | 季 杰（13786186539） |
|  | 16:00—17:00 | 选手熟悉场地及设备 | 实训西楼B A座二楼 | 王佳妮（15974151987） |
| 5 月 10 日 | 8:00—8:30 | 开幕式 | 学术报告厅 | 王 林（13574872497） |
|  | 9:00—9:30 | 检录 | 实训西楼B A座506 | 检录工作负责人： 季 杰（13786186539） 竞赛工作负责人： 戚叔林（13875982026） |
|  | 9:30—10:00 | 机考（模块一） |  |  |
|  | 10:10—10:50 | 机考（模块二） |  |  |
|  | 13:00—13:30 | 检录 | 实训西楼B A座二楼 |  |
|  | 13:30—16:30 | 汽车试乘试驾竞赛（顾客试驾） |  |  |
| 5 月 11 日 | 8:30—9:00 | 检录 |  |  |
|  | 9:00—11:40 | 汽车试乘试驾竞赛（顾客试驾） |  |  |
|  | 13:00—13:30 | 检录 |  |  |
|  | 13:30—16:30 | 汽车销售综合技能竞赛 |  |  |
| 5 月 12 日 | 8:30—9:00 | 检录 |  |  |
|  | 9:00—11:40 | 汽车销售综合技能竞赛 |  |  |
|  | 13:00—15:00 | 成绩公示 | 实训西楼B 一楼大厅 | 组委会 |
|  | 15:30—16:30 | 闭幕式，颁奖 | 学术报告厅 | 组委会 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

（一）食宿安排

食宿由学校会务组统一安排，费用自理。

（二） 车辆安排

竞赛期间，学校统一安排竞赛专用车，具体乘车时间为：

上午7：20长沙国龙大酒店→干杉校区；

下午18：10干杉校区→长沙国龙大酒店。

负责人：马才伏（15874931166）

（三）应急预案

为保障技能竞赛有序进行，保障参赛选手的身体健康与生命财产安全，应对各种突发事件，结合赛点实际，制定如下应急预案：

1. 指导思想

预防为主，防范各类安全事故发生，并在事故突发时能够快速、及时、妥善处置，最大限度降低安全事故危害。

2. 工作原则

（1）以人为本、快速反应。突发事件的处置实现首遇责任制，首先发现情况的工作人员必须在第一时间报告相关领导，相关人员到达现场后及时做好交接，并积极协同处理有关事务，直至事态基本平稳后方可离开。应急处置的各环节都要坚持把保障健康和生命安全作为首要任务。在此前提下，工作人员迅速按照应急预案开展工作，最大限度地减少危害和影响。

（2）服从指挥、分工负责。在学院领导小组的领导下，负责现场控制、后勤保障、医疗救援、信息资料等工作人员各负其责、齐心协力、密切配合、共同做好突发事件的处置工作。

（3）防范为主、上下联动。加强宣传，提高自我防范、自救互救等能力。突发事件发生后，要在专业人员的指导下，采取切实可行的措施控制现场、维护秩序，防止事故的蔓延和扩大。

3. 竞赛期间应急工作处理预案

（1）突发停水、停电应急预案

后勤处要关注停水、停电信息公告，并与供电、供水部门协商，保证竞赛期间供电、供水正常。工作人员定期巡检供水、供电设施，保障安全运行。遇停电及时启用自备电源（或租赁发电机）供电，保证竞赛设备用电正常。

（2）参赛选手发病或受伤应急预案

竞赛期间，校医务室安排一名医生在现场值班，学院安排一辆车随时待命，及时处理选手发病医疗问题，如病情严重，应协助参赛队领队立即将病人送医院治疗。对于突现高温天气，校医须采取防暑措施，准备必要防暑药物。

（3）食品安全事故应急预案

注重食品安全，防止发生食物中毒事件。发现选手有呕吐、腹胀、腹泻等症状，立即送往学院医疗保健室或医院诊疗。发生三人以上同时出现腹胀、腹泻、出疹等症状，应立即报告学院应急领导小组，及时采取有效控制措施，同时迅速查明原因，并封存可能导致食物中毒的食品及其原料、工具等，以备卫生部门检验。

（4）突发治安事件应急预案

规范竞赛秩序，加强法制和安全教育，增强选手法制意识。对发现有情绪异常、行为过激的选手或发现有可能引发矛盾激化的苗头，及时与竞赛领队沟通联系，做好劝导和化解工作。发生暴力事件，第一发现人应立即报告院应急领导小组和学院保卫处，保安人员应立即赶赴现场，同时全力保护好现场和附近的其他人员，情况紧急应向公安机关和上级报告。

（5）火情应急预案

发现火情，现场值班人员及老师应及时通知保卫部门和值班校领导，并积极组织扑救。安全领导小组人员应立即赶赴现场，根据火情状况，决定是否组织人员疏散，是否切断电源和光源，以及决定是否需要报警。

（6）意外伤害应急措施

比赛过程中，如发生人员受伤、触电等伤害，现场医务人员要给予及时的救助；发生较严重的伤害及故障，除现场及时采取救助措施外，要及时通知救护中心到赛区实施抢救；发生意外伤害及故障，后勤保卫部门和学校办公室要共同维护好现场秩序。比赛过程中使用的设备设施，如发生故障，必须请专业人员进行故障排除。参赛选手不得自行对设备故障进行排除，以免发生意外。如参赛设备短时间可排除故障，选手可继续使用此设备参赛，如故障不能及时排除，应及时更换设备，保证选手的正常参赛。

4. 应急电话

火警：119           匪警：110         急救：120

干杉派出所：86840163

学校保卫处：82082110，82082114

学校院办公室：82082003

（四）学校详细地址

湖南交通职业技术学院干杉校区地址：湖南长沙县干杉乡

路线1：从长沙市区沿香樟路东行21公里即到。

路线2：从火车站沿远大东路东行拐榔梨再到干杉。

湖南交通职业技术学院干杉校区位置示意图

（五）联系方式

赛点联系人：阳小良（13808420828）

马云贵（15974208656）

马才伏（15874931166）

酒店与新校区地理位置图