附件22：

长沙电子工业学校赛点工作方案

竞赛项目：中职计算机硬件检测维修

一、组织机构及职责

（一）领导小组

主  任：李正祥

副主任：陆洲、张湘吉、苏胜保、管 煜

成  员：周自立、林干祥、彭涌、任飞跃、孙仕要、陈湘、胡坚、甘元智

王秀红、吴明波

省派联络员：周  勇

赛点联系员：吴晖湘（13975159933）

（二）领导小组下设机构

1．竞赛组

组 长：张湘吉（15874922029  ）

组 员：周自立、林干祥、王秀红、吴明波、黄歌、刘成学、吕恒

厂家技术员：尤证建 （电话：13337713996 ）

工作职责：

（1）负责场地、设备、器材和材料的准备与安排；

（2）负责竞赛的组织工作；

（3）负责赛点设备维护。

2．会务组

组长：张湘吉

成员：周自立、林干祥

工作职责：

- 负责竞赛资料的接送、分发工作；

- 负责各种会议的安排与准备（裁判组会议； 领队、选手、指导老师会议及其它会议）

3．宣传组

组 长：彭涌（13787220585）

组 员：张环宇、罗志勇、易赵云

工作职责：

（1）负责与组委会宣传部门联系，做好摄影、采访、接待工作；

（2）负责条幅、拱门、彩旗、电子显示屏设计等现场宣传布置工作；

（3）负责竞赛场地指示牌、指路牌、平面图制作。

4．后勤组

组 长：任飞跃（13367487998）

组 员：刘勇、龚新林、谭少军

工作职责：

（1）负责裁判组、省派工作人员、参赛代表队人员的食宿安排；

（2）负责领队、选手休息室与候赛场地安排，并提供饮用水；

（3）负责竞赛材料采购；

（4）负责医疗准备、交通工具调配；

（5）负责用水用电的保障工作。

5．接待组

组 长：周自立 （13017392938）

组 员：甘元智、刘菁、郭俊、欧阳秀锦

工作职责：

（1）负责各参赛代表队选手报到、资格审查、发放工作日程表等竞赛资料，以及竞赛期间相关领导、省联络员、裁判、领队、教练及参赛选手的接待工作；

（2）负责各参赛代表队、选手的接送工作；

（3）组织礼仪队员引导裁判、参赛选手等到指定场地。

6.安全保卫组

组 长：舒广（13975193878）

组 员：保卫科工作人员

工作职责：负责竞赛阶段安全、赛点警戒，指挥车辆的有序停放，负责预防和处理竞赛现场和会议现场的突发事件。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

赛项名称：中职计算机硬件检测维修

参赛人数：36人

组    数：12组 （3人一组）

- 报到安排

1. 报到时间：5月9日下午14:00—17：00

2. 报到地点：7天连锁酒店（长沙环保科技园职教城店）

详细地址：长沙市雨花区万家丽南路环保科技园17号（环保路同超物流旁）

酒店电话：0731-89808080

3.负责人：郭俊（电话：13975139567）

参赛选手必须在规定的时间内凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，接受资格审查。

（三）选手熟悉场地

1.时间：5月10日上午11:20—12：00

2.场地安排：

（1）竞赛场地（求精楼5-507）

（2）检    录（求精楼6-209）

（3）选手候场（求索楼2-210）

（4）成绩评判（求精楼6-302）

（四）竞赛地点

长沙市电子工业学校（长沙职教基地内）

地址：长沙市雨花区兴安路189号

交通路线：长沙汽车南站乘坐806路或120路公交至职教基地（兴安路与振华路交叉路口）下，从职教基地3号门（兴安路）进入学校。

- 竞赛日程

1.中职计算机硬件检测维修竞赛日程

中职计算机硬件检测维修项目竞赛分4场进行，每场分3组同时进行比赛，集体安排如下：

（1）5月10日下午：1-3组

（2）5月11日上午：4-6组、竞赛开幕式

（3）5月11日下午：7-9组

（4）5月12日上午：10-12组

（5）5月12日下午：成绩公示及闭幕式

| 时 间 |  | 具 体 安 排 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 9 日 下午 | 14:00—17：00 | 各领队、指导老师及参赛选手报到，办理住宿手续 | 7天连 锁酒店(职教城店) | 郭 俊 | 13975139567 |
| 5 月 10 日 上午 | 08:00—10：00 | 以学校为单位，抽取比赛顺序号，确定比赛场次，领取参赛证 | 电子工校1-112 | 周自立 | 13017392938 |
|  | 09:00-10:00 | 裁判组会议 | 电子工校1-307 | 吴晖湘 | 13975159933 |
|  | 10:10-11:10 | 领队、指导教师及参赛选手会议 | 电子工校1-210 | 张湘吉 | 15874922029 |
|  | 11:20-12:00 | 参赛选手熟悉场地及设备 | 电子工校5-507 | 吴明波、黄歌、刘成学 | 13787010254 |
| 5 月 10 日 下午 | 13:00－13:30 | （1-3组）参赛选手凭参赛证检录、并抽取工位号 | 电子工校6-209 | 吴明波 王秀红 | 13787010254 |
|  | 13:40－16:40 | 计算机硬件维修竞赛（1-3组） | 电子工校5-507 | 林干祥、吴明波、黄歌 | 13787213546 |
| 5 月 11 日 上午 | 07:50-08:20 | （4-6组）参赛选手凭参赛证检录、并抽取工位号 | 电子工校6-209 | 吴明波 王秀红 | 13787010254 |
|  | 08:00-08:30 | 竞赛开幕式 | 信息学校汇智厅 |  |  |
|  | 8:30－11:30 | 计算机硬件维修竞赛（4-6组） | 电子工校5-507 | 林干祥、吴明波、黄歌 | 13787213546 |
| 5 月 11 日 下午 | 13:00－13:30 | （7-9组）参赛选手凭参赛证检录、并抽取工位号 | 电子工校6-209 | 吴明波 王秀红 | 13787010254 |
|  | 13:40－16:40 | 计算机硬件维修竞赛（7-9组） | 电子工校5-507 | 林干祥、吴明波、黄歌 | 13787213546 |
| 5 月 12 日 上午 | 07:50-08:20 | （10-12组）参赛选手凭参赛证检录、并抽取工位号 | 电子工校6-209 | 吴明波 王秀红 | 13787010254 |
|  | 8:30－11:30 | 计算机硬件维修竞赛（10-12组） | 电子工校5-507 | 林干祥、吴明波、黄歌 | 13787213546 |
| 5 月 12 日 下午 | 14:00-16:00 | 成绩公示（2小时） | 电子工校6-209 | 裁判组 竞赛组 |  |
|  | 16:30-17:30 | 闭幕式及颁奖仪式 | 信息学校汇智厅 |  |  |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

2.注意事项：

（1）选手比赛顺序由抽签决定；

（2）各参赛选手必须在规定的时间段到指定地点检录，检录完毕后方可进入赛场；

（3）参赛选手只能持工位号进入赛场，其他证件一律不得带入赛场；

（4）竞赛开始30分钟后不得进入赛场；

（5）其他竞赛注意事项见中职计算机硬件检测与维修竞赛规程。

三、其他

（一）食宿安排

1．责任人：孙仕要（13016168892）

2．食宿安排

（1）参赛选手、领队及指导老师住宿统一安排在7天连锁酒店，费用自理，比赛期间赛点为参赛选手提供盒饭，费用自理（有意用餐者，需提前预订10元/盒）；

（2）就餐地点：长沙市电子工业学校教师食堂（福湘馆）；

（3）住宿地点：7天连锁酒店（长沙环保科技园职教城店）。

详细地址：长沙市雨花区万家丽南路环保科技园17号（环保路同超物流旁）酒店电话：0731-89808080

3．交通安排：赛点统一安排车辆往返酒店与赛点之间。

4．领队及指导老师休息室：1-208（求实楼）

（二）应急预案

1．应急预案领导小组

总指挥：管 煜（13907319767）

成员：任飞跃、舒 广、吴明波、刘勇、龚新林

职责：处理竞赛期间突发事件

2．突发事件预案

（1）医疗救护预案

比赛现场安排医疗工作人员现场值班，配备医疗急救工具、药品及专用应急车辆。

责任人：任飞跃（13367487998 ）

（2）设备故障预案

比赛场地安排设备生产厂家技术员1名，相关专业教师2名，及时处理比赛过程出现的故障，并配备设备易损备用件。

责任人：吴明波（13787010254 ）

（3）停水、停电预案

事先与供电、供水部门沟通，确保竞赛期间正常供水、供电。若突遇停水，立即启用学校蓄水池；突遇停电，启用备用电源（或租赁发电机）供电，确保竞赛期间正常供电。

责任人：任飞跃（13367487998 ）

（4）治安事件预案

比赛现场安排两名保安巡逻，如有突发事件，必须立即通知赛点领导小组成员，及时发协调处理，并报告竞赛组委会。

责任人：舒广（13975193878）

（三）学校详细地址

长沙市雨花区兴安路189号，长沙汽车南站乘120路、806路至长沙职教基地（振华路与兴安路交叉口）。

（四）联络方式

赛点负责人：张湘吉（电话：15874922029）

附交通图：