附件19：

长沙财经学校赛点工作方案

赛项: 1. 中职财经商贸（会计技能）

2. 中职旅游服务（酒店服务）

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：肖建军（13974816565）

副组长：李志彬（13975859001）

彭建成（13874807416）

成  员：冯庆珍、胡南平、廖万忠、杨南萍、

杨立东、刘  军、刘海文、高席兰

省派巡视员：周洪波

省派联络员：胡   蓉（13077381334）   阚   柯（15907325286）

赛点联系人：彭建成（13874807416）

会计技能项目赛场：高席兰（13187033636）

酒店服务项目赛场：杨立东（18908498085）

职  责：负责整个竞赛的组织、协调、督促与检查工作，及时处理竞赛组织过程中的问题。

（二）领导小组下设机构：竞赛组、会务组、宣传组、后勤组、接待组、保卫组、环境卫生组。

1. 竞赛组（会计技能竞赛组、酒店服务竞赛组）

会计技能竞赛组

组  长：高席兰（13187033636）

副组长：王朝辉、潘月梅

成  员：海  航、杨金漫、喻菊香、杨  倩、佘  昊、符顺龙、杨远华、王煌、张  全、李运鸿、何芳芳、邓琤玲、顾  竞、王  丽、蔡书云、杨建明、曾皓、梁  科、张  娴、黄  静、江  莺、黄玉梅、白  玫、刘迎红

酒店服务竞赛组

组  长：杨立东（18908498085）

副组长：丰  平（13974837844） 张越平（15575816831）

成  员：黄  茜、盛  艳、魏  红、李  昕、黄彩虹、于晓丽、张子如、文会英、鲁利平、向  泽、宋  芳、向  征、陈帝奇、刘  柱、郭  红

职  责：

（1）负责制订赛点工作方案及竞赛的相关文件（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序及要求等）；

（2）负责竞赛场地、展台、设备软件环境及工具、材料等竞赛准备、维护保障与安排工作；

（3）负责竞赛项目的筹备工作；

（4）负责裁判、指导教师、领队会议的组织及竞赛阶段的竞赛抽签及竞赛组织工作；

（5）完成赛点领导交办的其他工作。

2. 会务组

组  长：高娅头（13787289728）

副组长：易金刚（15074876153）

成  员：胡忠湘、杨  迪、唐  靖、刘首飚、郭  红、

袁  波、于  奕、张  玲、张  慧、方华东

职  责：

（1）负责落实赛点开幕式与闭幕式的策划、组织及实施工作；

（2）负责竞赛相关资料的收集、整理与汇总；

（3）准备好会务资料；

（4）完成赛点领导交办的其他工作。

3. 宣传组

组  长：刘  军（13975140249）

组  员：刘首飚、胡忠湘、王  煌、周明建、周  焱、申向群、胡伟钦

职  责：

（1）负责整个竞赛过程中的宣传、环境营造；

（2）负责联系、协调、接待好有关新闻媒体，利用广播、报纸、电视、网络等各种媒体及时对竞赛进行宣传报道；

（3）负责横幅、会徽等现场宣传布置工作；

（4）负责联系各企事业单位进行现场观摩和招聘活动；

（5）负责各竞赛场地摄影、照相；

（6）完成赛点领导小组交办的其他工作。

4. 后勤组

组  长：杨毅群（13875950593）

副组长：柏山树（18774943399）

成  员：彭  虎、彭进鸿、王立新

职  责：

（1）负责竞赛场地和会议室的布置；

（2）负责整个竞赛期间的水电保障工作；

（3）负责竞赛期间校内竞赛选手和工作人员的餐饮；

（4）负责参赛各代表队休息场地的安排；

（5）负责竞赛材料的采购工作；

（6）负责开、闭幕式场地安排与布置工作；

（7）完成赛点领导小组交办的其他工作。

5. 接待组

组  长：罗  燕（13574125311）   梁芳(13873140011)

成  员：周明建、邹  芳、周  焱、张  玲、李见存、

顾  竞、阮艳平、向  娟、李欢欢

职  责：

（1）负责大赛期间相关领导、嘉宾及参赛人员的接待工作；

（2）负责竞赛礼仪队员及志愿者的招聘、培训工作；

（3）负责各参赛代表队接待和报到工作并发放赛事资料袋；

（4）联系好各地市州参赛代表队入住的酒店并做好相关的服务和参赛联络工作；

（5）完成赛点领导交办的其他工作。

6. 安全保卫组

组  长：邹和平（13975123432）

副组长：曾  锋（15874258499）

成  员：喻敏文、马建中、肖卓专、曹维克、李  春、门卫及当地民警

职  责：

（1）负责竞赛期间的安全保卫工作，确保赛点的安全；

（2）负责指挥车辆，保证交通畅通；

（3）负责维持好竞赛场地的秩序；

（4）负责配合当地派出所、城管做好学校周边环境治安管理及社会营运车辆的管理；

（5）负责预防和处理各类突发事件，保证竞赛正常进行；

（6）完成赛点领导交办的其他工作。

7. 环境卫生组

组  长：马炼诚（13875853620）  周仕毛（13574127648）

成  员：周  立、彭言智、王小英、谢文洪、黄悦平、范为民、孙  倩

职  责：

（1）负责竞赛期间校园环境卫生，安排比赛场地的卫生保洁；

（2）负责竞赛期间竞赛选手及相关人员的医疗保障和救护工作；

（3）负责做好长住学生的管理工作；

（4）协助做好竞赛礼仪队员及志愿者的招聘、培训工作；

（5）协助做好赛点开幕式与闭幕式的组织工作；

（6）完成赛点领导交办的其他工作。

二、赛事安排

（一）会计技能竞赛：

（1）比赛项目、参赛人数、比赛时长：

| 序号 | 比赛项目 | 参赛人数 | 比赛时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会计手工 | 36人 | 180+90分钟 |
| 2 | 会计电算化 | 52人 | 180+10+10分钟 |

（2）报到时间、地点、联系人及联系电话：

时  间：5月9日10：30—14：00

地  点：长沙财经学校（职教基地校区）

联系人：高席兰    联系电话：13187033636

（3）竞赛地点：长沙财经学校职教城校区

（4）赛点乘车路线：火车站乘7路公交到汽车南站，汽车东站乘502路公交到汽车南站，汽车西站乘17路公交到汽车南站；汽车南站转乘806、120到长沙职教城站（或财经学校招呼站）下。

（5）赛事日程安排：

中职会计电算化项目竞赛日程安排表

| 日期 | 项 目 | 时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 9 日 | 领队、指导教师、选手报到 | 10:30—14:00 | 雅豪大酒店 桃源大酒店 | 罗 燕 梁 芳 | 13574125311 13873140011 |
|  | 选手熟悉 场地和设备 | 14：00-15：30 | 会计电算化：敬业楼四楼S1403，S1404； 翻打传票：敬业楼一楼S1107 点钞：敬业楼一楼S1103 | 佘 昊 符顺龙 杨远华 周 明 | 13875990012 13787034899 |
|  | 裁判员报到 | 13:30—14:00 | 长沙财经学校 慎勤楼四楼会议室 | 高娅头 | 13787289728 |
|  | 裁判员会议 | 14:00—15:30 | 长沙财经学校 慎勤楼四楼会议室 | 胡 蓉 | 13077381334 |
|  | 领队、指导教师、选手会议，选手抽取场次 | 15:30—16:30 | 长沙财经学校 敬业楼第一梯形教室 | 高席兰 王朝辉 潘月梅 | 13187033636 13974866768 13808486417 |
|  | 开幕式 | 16:30—17:20 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |
| 5 月 10 日 | 会计电算化 检录及抽签 | 7：30—8：00 | 长沙财经学校 敬业楼四楼 S1402 | 王朝辉 海 航 杨金漫 | 13974866768 |
|  | 会计电算化竞赛 | 8：00—11：00 | 长沙财经学校 敬业楼四楼 S1403，S1404机房 | 裁判组 |  |
|  | 翻打传票检录及抽签 | 12：30—13：00 | 长沙财经学校 第一梯形教室 | 王朝辉 海 航 杨金漫 | 13974866768 |
|  | 翻打传票 竞赛 | 13：00—13：10 | 长沙财经学校 敬业楼一楼S1103 | 裁判组 |  |
|  | 点钞抽签 | 13：20—13：30 | 长沙财经学校 第一梯形教室 | 王朝辉 海 航 杨金漫 | 13974866768 |
|  | 点钞竞赛 | 13：40—16：40 | 长沙财经学校 敬业楼一楼S1107 | 裁判组 |  |
| 5 月 11 日 | 成绩公示 | 7:00—9：00 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 杨立东 | 18908498085 |
|  | 闭幕式 | 10:00—10:30 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |

中职会计手工技能竞赛日程安排表

| 日期 | 项 目 | 时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 9 日 | 领队、指导教师、选手报到 | 10:30—14:00 | 雅豪大酒店 桃源大酒店 | 罗 燕 梁 芳 | 13574125311 13873140011 |
|  | 选手熟悉 场地和设备 | 14：00-15：30 | 长沙财经学校 敬业楼二楼S1208 | 王 煌 张 全 | 13874863176 |
|  | 裁判员报到 | 14:30—15:00 | 长沙财经学校 慎勤楼四楼会议室 | 高娅头 | 13787289728 |
|  | 裁判员会议 | 14:00—15:30 | 长沙财经学校 慎勤楼四楼 | 胡 蓉 | 13077381334 |
|  | 领队、指导教师、选手会议，选手抽取场次 | 15:30—16:30 | 长沙财经学校 敬业楼第一梯形教室 | 高席兰 王朝辉 潘月梅 | 13187033636 13974866768 13808486417 |
|  | 开幕式 | 16:30—17:20 | 长沙财经学校 多功能报告厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |
| 5 月 10 日 | 团队协作 检录及抽签 | 7：30—8：00 | 长沙财经学校 敬业楼二楼S1204 | 潘月梅 杨 倩 | 13808486417 |
|  | 团队协作 竞赛 | 8：00—11：00 | 长沙财经学校 敬业楼二楼S1208 | 裁判组 |  |
|  | 分岗位单项检录及抽签 | 13：00—13：30 | 长沙财经学校 敬业楼二楼S1204 | 潘月梅 杨 倩 | 13808486417 |
|  | 分岗位单项 竞赛 | 13：30—15：00 | 长沙财经学校 敬业楼二楼S1208 | 裁判组 |  |
| 5 月 11 日 | 成绩公示 | 7:00—9：00 | 长沙财经学校 多功能报告厅 | 杨立东 | 18908498085 |
|  | 闭幕式 | 10:00—10:30 | 长沙财经学校 多功能报告厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |

（二）酒店服务竞赛：

（1）比赛项目、参赛人数、比赛时长：

| 序号 | 比赛项目 | 参赛人数 | 比赛时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中餐宴会摆台 | 28 | 50+6分钟 |
| 2 | 客房中式铺床 | 28 | 20+6分钟 |

（2）报到时间、地点、联系人及联系电话

时间：5月 9日上午10：30—14：00

地点：

桃源大酒店（万家丽路天际岭隧道南）

联系人：罗燕  13574125311

雅豪大酒店（万家丽南路与环保东路交汇处向东300米）

联系人：梁芳  13873140011

（3）竞赛地点：长沙财经学校（职教基地校区）

（4）赛点乘车路线：火车站乘7路公交到汽车南站，汽车东站乘502路公交到汽车南站，汽车西站乘17路公交到汽车南站，汽车南站转乘806、120到长沙职教城站（或财经学校招呼站）下。

（5）赛事日程安排

中职组中餐宴会摆台项目竞赛日程安排表

| 日期 | 项 目 |  | 时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 领队、指导教师、选手报到 |  | 10:30-14:00 | 雅豪大酒店 桃源大酒店 | 罗 燕 梁 芳 | 13574125311 13873140011 |
|  | 选手熟悉场地和设备 |  | 14：00-15：30 | 长沙财经学校 六艺楼三楼形体房 | 李 昕 张子如 学生12人 | 13755036171 13367319038 |
|  | 裁判员报到 |  | 14：00-14：30 | 裁判员住所 | 高娅头 | 13787289728 |
|  | 裁判员会议 |  | 14:30-15:30 | 长沙财经学校 慎勤楼三楼会议室 | 阚 柯 | 15907325286 |
|  | 领队、指导教师、选手会议，选手抽取场次 |  | 15:30-16:30 | 长沙财经学校 慎勤楼报告厅 | 杨立东 丰 平 张越平 | 18908498085 13974837844 15575816831 |
|  | 开幕式 |  | 16:30-17:20 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |
|  | 候场室 |  |  | 六艺楼S201 | 郭 红 | 13707317887 |
| 5月10日 | 第 一 场 | 检录、抽签 | 8:00-8:10 | 长沙财经学校 六艺楼三楼左边楼梯口 | 黄 茜 | 13657404686 |
|  |  | 宴会摆台 | 8:10-9:00 | 六艺楼S304 | 李 昕 张子如 | 13755036171 13367319038 |
|  |  | 理论英语 | 9:00-9:40 | 六艺楼S303 | 魏红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 二 场 | 检录、抽签 | 8:50-9:00 | 长沙财经学校 六艺楼三楼左边楼梯口 | 黄 茜 | 13657404686 |
|  |  | 宴会摆台 | 9:00-9:50 | 六艺楼S304 | 李 昕 张子如 | 13755036171 13367319038 |
|  |  | 理论英语 | 9:50-10:30 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 三 场 | 检录、抽签 | 9：40-9：50 | 长沙财经学校 六艺楼三楼左边楼梯口 | 黄 茜 | 13657404686 |
|  |  | 宴会摆台 | 9：50-10:40 | 六艺楼S304 | 李 昕 张子如 | 13755036171 13367319038 |
|  |  | 理论英语 | 10:40-11:20 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 四 场 | 检录、抽签 | 10:30-10:40 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 黄 茜 | 13657404686 |
|  |  | 宴会摆台 | 10:40-11:30 | 六艺楼S304 | 李 昕 张子如 | 13755036171 13367319038 |
|  |  | 理论英语 | 11:30-12:10 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 五 场 | 检录、抽签 | 11:20-11:30 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 黄 茜 | 13657404686 |
|  |  | 宴会摆台 | 11:30-12:20 | 六艺楼S304 | 李 昕 张子如 | 13755036171 13367319038 |
|  |  | 理论英语 | 12:20-13:00 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
| 5 月 11 日 | 成绩公示 |  | 7:00—9：00 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅外 | 杨立东 | 18908498085 |
|  | 闭幕式 |  | 10:00—10:30 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 马炼诚 | 13975140249 13875853620 |

若遇时间临时调整，将另行通知

中职组中式客房铺床项目竞赛日程安排表

| 日期 | 项 目 |  | 时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 领队、指导教师、选手报到 |  | 10:30—14:00 | 雅豪大酒店 桃源大酒店 | 罗 燕 梁 芳 | 13574125311 13873140011 |
|  | 选手熟悉场地和设备 |  | 14：00-15：30 | 六艺楼三楼形体房 | 黄彩虹 文会英 学生六人 | 13307495845 13755047628 |
|  | 裁判员报到 |  | 14：00-14：30 | 裁判员住所 | 高娅头 | 13787289728 |
|  | 裁判员会议 |  | 14:30-15:30 | 长沙财经学校 慎勤楼三楼会议室 | 阚 柯 | 15907325286 |
|  | 领队、指导教师、选手会议，选手抽取场次 |  | 15:30-16:30 | 长沙财经学校 慎勤楼报告厅 | 杨立东 丰 平 张越平 | 18908498085 13974837844 15575816831 |
|  | 开幕式 |  | 16:30—17:20 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 | 13975140249 |
|  | 候场室 |  |  | 六艺楼S201 | 郭 红 |  |
| 5月10日 | 第 一 场 | 检录 抽签 | 8:00-8:10 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 8：10－8：30 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 8：30－8：50 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 二 场 | 检录 抽签 | 8：20-8：30 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 8：30－8：50 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 8：50－9：10 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 三 场 | 检录 抽签 | 8:40—8：50 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 8：50－9：10 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 9：10－9：30 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 四 场 | 检录 抽签 | 9：00-9：10 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 9：10－9：30 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 9：30－9：50 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 五 场 | 检录 抽签 | 9：20-9：30 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 9：30－9：50 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 9：50－10：10 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 六 场 | 检录 抽签 | 9：40-9：50 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 9：50－10：10 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 10：10－10：30 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 七 场 | 检录 抽签 | 10：00-10:10 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 10:10－10：30 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 10：30－10：50 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 八 场 | 检录 抽签 | 10:20-10:30 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 10:30－10：50 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 10：50－11：00 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 九 场 | 检录 抽签 | 10:40-10:50 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 10:50－11：10 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 11：10－11：30 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
|  | 第 十 场 | 检录 抽签 | 11:00-11:10 | 六艺楼三楼左边楼梯口 | 盛 艳 | 13974846061 |
|  |  | 客房铺床 | 11:10－11：30 | 六艺楼S302 | 黄彩虹 文会英 | 13307495845 13755047628 |
|  |  | 理论英语 | 11：30－11：50 | 六艺楼S303 | 魏 红 于晓丽 | 13875841899 15874903431 |
| 5 月 11 日 | 成绩公示 |  | 7:00—9：00 | 长沙财经学校敬业楼二楼演播厅外 | 杨立东 | 18908498085 |
|  | 闭幕式 |  | 10:00—10:30 | 长沙财经学校 敬业楼二楼演播厅 | 刘 军 | 13975140249 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

（6）其它相关安排

各参赛代表队住宿地点：

桃源大酒店（万家丽路天际岭隧道南）

联系人：罗燕  13574125311

雅豪大酒店（万家丽南路与环保东路交汇处向东300米）

联系人：梁芳  13873140011

赛场休息室：演播厅

各代表队的食宿由赛点统一安排，费用自理。到竞赛场地由赛点安排班车统一接送。

三、赛点应急预案

（一）组织机构

总指挥：肖建军

副总指挥：廖万忠、彭建成

成  员：胡南平、冯庆珍、邹和平、曾  锋、马炼成、

周仕毛、杨毅群、杨立东、刘海文、易金刚

1. 通信联络组

组  长：易金刚

组  员：刘首飚、佘  昊、王  煌

2. 疏散引导组

组  长：马炼成

副组长：周仕毛

组  员：谢文洪、周  立、潘代斌、范为民、彭言智

3. 安全防护组

组  长：邹和平

组  员：喻敏文、李  春、肖卓专、曹维克、马建中及各保卫值班人员

4. 救护组

组  长：杨毅群

副组长：柏山树

组  员：彭  虎、孙  倩、王小英、彭进鸿、王立新

（二）应急疏散路线

（1）敬业楼、一教学楼、实训楼发生意外，学生紧急疏散到楼下空坪，进入孝诚路和思源路，由正门疏散。

（2）慎勤楼、六艺楼发生意外，学生紧急疏散到楼下空坪，进入思源路再由正门疏散。

（三）联系电话

| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肖建军 | 13974816565 | 曾锋 | 15874258499 |
| 廖万忠 | 13607312116 | 周仕毛 | 13574127648 |
| 马炼诚 | 13875853620 | 邹和平 | 13975123432 |
| 彭建成 | 13874807416 | 杨毅群 | 13875950593 |
| 易金刚 | 15074876153 | 柏山树 | 18774943399 |
| 责任干警王韵 | 15973110108 | 吴湘应 | 13077360825 |
| 教育局安保处 | 84899727 | 金桃派出所 | 85596110 |

（四）通讯联络、安全防护和救护的程序和措施

1. 通信联络组

（1）熟知有关部门各组成员手机和学校领导的联络方式；

（2）通知学校相关领导及各小组成员到达现场；

（3）根据总指挥的指令，将破拆、停电、供水、车辆调配等传达到现场的各小组；

（4）将现场的进展情况及时反馈，保障现场与外界信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

2. 安全防护组

（1）控制车辆和无关人员进入校区，通知有关人员清理现场周围停放的车辆开出校区；

（2）组织人员进行现场救护。

3. 救护组

（1）迅速组织医护人员准备好抢救器械、药品、救护车等，迅速赶赴现场，一旦有人受伤紧急实施抢救；

（2）如有人受伤或中毒，应根据伤势情况处理，必要时拨打“120”救护。

长沙财经学校（职教基地校区）赛点平面示意图

长沙财经学校（职教基地校区）赛点

会计技能、酒店服务赛场平面示意图

三楼酒店专业裁判人员会议

四楼会计专业裁判人员会议

开、闭幕式会议室，成绩公示处

会计技能场次抽取、选手会议、抽签

会计技能比赛场地

酒店服务技能候场、比赛场地