附件15：

湖南化工职业技术学院赛点工作方案

赛项：1.高职工业分析检验

2.中职职业英语技能

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：刘  望

副组长：舒均杰  易卫国

成  员：隆  平  兰立新  李继睿  陈  昆  刘志峰  莫兼学

王  为  陶  飞  鄢  东  朱海军  王湘平  田伟军

省派巡视员：蒋书同

省派联络员：沈  鹏（13787144155）

赛点联系人：隆  平（13975360559）

职  责：负责竞赛的组织、协调、督促和检查工作，处理竞赛组织过程中的重大问题。

(二)领导小组下设办公室

主  任：隆  平（兼）

副主任：田伟军（13975310795）  夏  丰（13874185000）

成  员：许  珊  温拥军  田  丹  憨  慧  殷  汉

办公室设教务处。

职责：

(1)在赛点领导小组的领导下,负责制定赛点竞赛工作方案;

(2)负责竞赛点的工作例会、专题会等会议安排，整理会议纪要，并对会议议定的事项进行催办落实和信息反馈工作；

(3) 负责与竞赛各相关单位的沟通和协调；

(4) 负责竞赛有关资料的整理、印刷，并装订成册及竞赛经费的使用与管理；

(5) 负责赛点的日常事务性工作和总结工作；

(6) 完成赛点领导小组交办的其他工作。

（三）领导小组下设机构

1. 竞赛组

组  长：田伟军（13975310795）

副组长：李继睿（13973376036） 莫兼学（13762323868）

成  员：王织云 刘松长 彭秀琴 姜玉梅 杨孝辉 罗跃中 谢华丽 刘艳艳

皮红波 尹  梅 何  静 崔  媛 彭  娟 邓  滢 田  丹 殷  汉

温拥军 许  珊 憨  慧

职  责：

（1）竞赛相关技术文件制定（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序要求等）；

（2）负责竞赛场地、器械、设备的检查、准备工作；

（3）负责选手资格审查；

（4）负责竞赛抽签及组织工作；

（5）负责竞赛阶段现场工作人员的选聘工作；

（6）负责竞赛操作过程的安全保障工作；

（7）配合各组做好与竞赛相关工作；

（8）负责竞赛经费预算；

（9）完成赛点领导小组交办的其他工作。

2. 会务组

组  长：王  为（13786305132）

副组长：兰立新（13973382003） 刘志峰（13973361806）

成  员：陈宏图  徐  佳  邓  滢  许  珊

职  责：

（1）负责赛点开幕式与闭幕式的策划、组织及实施工作；

（2）负责参赛人员报到、参赛证发放和食宿安排；

（3）负责对外联络与对内协调工作；

（4）配合各组做好与竞赛相关工作；

（5）完成赛点领导小组交办的其他工作。

3. 宣传组

组  长：陶  飞（13873337080）

副组长：鄢  东（15107335218）欧彦麟（13874158668）

成  员：洪礼章 罗跃文 武文娟 唐玉琴 许  珊

职  责：

（1）负责制订赛点的整体宣传方案并组织实施；

（2）负责联系、协调、接待有关新闻单位，利用广播、报纸、电视、网络等各种媒体及时对竞赛进行报道；

（3）负责竞赛宣传报道资料的收集、整理与存档工作；

（4）负责校园、赛场等竞赛氛围的营造；

（5）完成赛点领导小组交办的其他工作。

4. 后勤组

组  长：朱海军（13908436791）

副组长：谭冬青（13975355939）  向秋卿（13786301163）

成  员：范叶青  孙卫平

职  责：

（1）负责竞赛期间校园环境卫生工作；

（2）负责竞赛期间的供水、供电保障工作；

（3）负责参赛选手及相关人员的医疗救护工作；

（4）负责竞赛期间选手和工作人员的校内餐饮；

（5）配合各组做好与竞赛相关工作；

（6）完成赛点领导小组交办的其他工作。

5. 接待组

组  长：刘其琛（13789080337）

副组长：陈  昆（13907333369） 刘志峰（13973361806）

成  员：谭建红  张渺岚  邓  滢  刘艳艳

职  责：

（1）负责竞赛期间各级领导和来宾的接待工作；

（2）负责参赛选手及相关人员的校外食宿安排；

（3）负责参赛人员竞赛期间的车辆安排，保证竞赛用车；

（4）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（5）完成赛点领导小组交办的其他工作。

6. 保卫组

组  长：王湘平（13762313816）

副组长：肖永孚（13762388639）

成  员：刘新秋  刘  魁

职  责：

（1）负责竞赛期间校园安全保卫、车辆引导等工作；

（2）负责配合当地派出所做好校园周边环境治安管理工作；

（3）负责竞赛场地安全、保卫、警戒工作；

（4）负责做好竞赛场地学生的疏导工作，维持竞赛场地秩序；

（5）负责预防和处理各类突发事件，确保竞赛正常进行；

（6）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（7）完成赛点领导小组交办的其他工作。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

1. 高职工业分析检验项目：11人

2. 中职职业英语技能项目：44人

（二）报到安排

1. 报到时间

2013年5月10日8:30-10:30。

2. 报到地点

参赛选手：株洲市明峰宾馆一楼大厅

地址：株洲市石峰区清石广场

总台服务电话：0731-22628888

联系人：兰立新（13973382003） 刘志峰（13973361806）

3. 乘车路线（公交路线）

①从火车站乘坐T1路至终点站（清石广场站）；

②从株洲长途汽车站乘坐55路至终点站（清石广场站）；

③从高铁株洲西站乘坐60路转乘45路至终点站（清石广场站）。

（三）选手熟悉场地

2013年5月10日10:30-11:00。

（四）竞赛时间、地点

1. 竞赛时间

2013年5月10日~12日。

2. 竞赛地点

竞赛地点：湖南化工职业技术学院北校区

地址：株洲市石峰区清石路2号

3. 联系人及联系电话

赛点联系人及电话：    隆  平（13975360559）  田伟军（13975310795）

住宿餐饮联系人及电话：兰立新（13973382003）  刘志峰（13973361806）

（五）竞赛日程

1. 高职工业分析检验

负责人：李继睿（13973376036）

| 日期 | 项目 | 时间 | 地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 10 日 | 报到 | 08:30-10:30 | 株洲市明峰宾馆 | 陈 昆 | 13907333369 |
|  | 熟悉场地和设备 | 10:30-11:00 | 化工实训楼三楼工业分析实训室 化工实训楼二楼化工分析实训室 | 彭秀琴 姜玉梅 | 13507333305 13973360911 |
|  | 裁判员会议 | 10:30-11:15 | 办公楼三楼会议室 | 田伟军 李继睿 | 13975310795 13973376036 |
|  | 领队、指导教师及选手会议，场次抽签 | 11:15-11:45 | 综合楼二楼会议室 | 田伟军 李继睿 | 13975310795 13973376036 |
|  | 开幕式 | 13:30-14:00 | 综合楼六楼多功能报告厅 | 田伟军 | 13975310795 |
|  | 化学分析操作第一场选手检录与 抽工位号 | 14:00-14:30 | 化工实训楼三楼 分析化学实训室 | 罗跃中 杨孝辉 | 13975331483 15873390817 |
|  | 选手进入赛场准备 | 14:30-14:45 | 化工实训楼三楼 工业分析实训室 | 彭秀琴 刘松长 | 13507333305 13087337685 |
|  | 选手参赛 | 14:45-16:45 | 化工实训楼三楼 工业分析实训室 | 彭秀琴 刘松长 | 13507333305 13087337685 |
|  | 裁判评分及实验台恢复 | 16:45-17:00 | 化工实训楼三楼 工业分析实训室 | 彭秀琴 刘松长 | 13507333305 13087337685 |
|  | 化学分析操作第二场选手检录与 抽工位号 | 16:30-17:00 | 化工实训楼三楼 分析化学实训室 | 罗跃中 杨孝辉 | 13975331483 15873390817 |
|  | 选手进入赛场准备 | 17:00-17:15 | 化工实训楼三楼 工业分析实训室 | 彭秀琴 刘松长 | 13507333305 13087337685 |
|  | 选手参赛 | 17:15-19:15 | 化工实训楼三楼 工业分析实训室 | 彭秀琴 刘松长 | 13507333305 13087337685 |
|  | 裁判评分 | 19:15-19:30 | 化工实训楼四楼 仪器分析实训室 | 李继睿 | 13973376036 |
| 5 月 11 日 | 仪器分析操作第一场选手检录与 抽工位号 | 07:00-07:30 | 化工实训楼三楼 分析化学实训室 | 罗跃中 杨孝辉 | 13975331483 15873390817 |
|  | 选手进入赛场准备 | 07:30-07:45 | 化工实训楼二楼 化工分析实训室 | 王织云 姜玉梅 | 15886310976 13973360911 |
|  | 选手参赛 | 07:45-09:45 | 化工实训楼二楼 化工分析实训室 | 王织云 姜玉梅 | 15886310976 13973360911 |
|  | 裁判评分及实验台恢复 | 09:45-10:00 | 化工实训楼二楼 化工分析实训室 | 王织云 姜玉梅 | 15886310976 13973360911 |
|  | 第二场选手检录与 抽工位号 | 09:30-10:00 | 化工实训楼三楼 分析化学实训室 | 罗跃中 杨孝辉 | 13975331483 15873390817 |
|  | 选手进入赛场准备 | 10:00-10:15 | 化工实训楼二楼 化工分析实训室 | 王织云 姜玉梅 | 15886310976 13973360911 |
|  | 选手参赛 | 10:15-12:15 | 化工实训楼二楼 化工分析实训室 | 王织云 姜玉梅 | 15886310976 13973360911 |
|  | 裁判评分 | 12:15-12:30 | 化工实训楼四楼 仪器分析实训室 | 李继睿 | 13973376036 |
|  | 选手检录与座位号抽签 | 13:30-14:00 | 主教学楼401教室 | 罗跃中 杨孝辉 | 13975331483 15873390817 |
|  | 理论知识竞赛 | 14:00-15:00 | 主教学楼402教室 | 王织云 罗跃中 | 15886310976 13975331483 |
|  | 裁判组评分 | 15:00-16:00 | 主教学楼402教室 | 王织云 罗跃中 | 15886310976 13975331483 |
|  | 裁判会议， 确定选手名次 | 16:00-16:30 | 办公楼三楼会议室 | 田伟军 李继睿 | 13975310795 13973376036 |
|  | 选手成绩公示 | 17:00-19:00 | 办公楼一楼 | 田伟军 李继睿 | 13975310795 13973376036 |
|  | 闭幕式 | 19:30-20:30 | 综合楼六楼多功能报告厅 | 田伟军 | 13975310795 |

2. 中职职业英语技能

负责人：谢华丽（13975360093）

| 日期 | 项目 | 时间 | 地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 10 日 | 报到 | 8:30-10:30 | 株洲市明峰宾馆 | 刘志峰 | 13973361806 |
|  | 熟悉场地和设备 | 10:30-11:00 | 主教学楼二楼 | 田伟军 谢华丽 | 13975310795 13975360093 |
|  | 开幕式 | 13:30-14:00 | 综合楼六楼多功能报告厅 | 田伟军 刘志峰 | 13975310795 13973361806 |
|  | 裁判员会议 | 14:00-15:00 | 综合楼二楼会议室 | 田伟军 谢华丽 | 13975310795 13975360093 |
|  | 领队、指导教师 参赛选手会议， | 15:30-16:30 | 主教学楼309教室 | 田伟军 谢华丽 | 13975310795 13975360093 |
| 5 月 11 日 | 服务类专业组 选手检录及抽签 | 08:00-08:30 | 主教学楼205教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 服务类专业组 选手比赛 （第一场） | 08:30-10:00 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 服务类专业组 选手候赛 （第二场） | 10:00-10:20 | 主教学楼205教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 服务类专业组 选手比赛 （第二场） | 10:20-11:50 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 裁判会议，确定选手名次 | 11:50-12:00 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 其他类专业组 选手检录及抽签 | 13:30-14:00 | 主教学楼205教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 其他类专业组 选手比赛 （第一场） | 14:00-15:05 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 其他类专业组 选手候赛 （第二场） | 15:05-15:25 | 主教学楼205教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 其他类专业组 选手比赛 （第二场） | 15:25-16:40 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 裁判会议，确定选手名次 | 16:40-17:00 | 主教学楼208教室 | 谢华丽 | 13975360093 |
|  | 选手成绩公示 | 17:00-19:00 | 办公楼一楼 | 田伟军 | 13975310795 |
|  | 闭幕式 | 19:30-20:30 | 综合楼六楼多功能报告厅 | 田伟军 | 13975310795 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

（一）食宿安排

各参赛代表队统一安排在株洲市明峰宾馆，在株洲市明峰宾馆设报到处，有专人负责接待，食宿费用自理。

联系人：兰立新（13973382003） 刘志峰（13973361806）

株洲市明峰宾馆总台服务电话：0731-22628888

（二）应急预案

为保障技能竞赛有序进行，保障参赛选手的身体健康与生命财产安全，应对各种突发事件，结合赛点实际，特制定如下应急预案。

1. 指导思想是预防为主，防范各类安全事故发生，并在事故突发时能够快速、及时、妥善处置，最大限度降低安全事故危害。

2. 应急工作领导小组

组  长：刘  望

副组长：舒均杰  易卫国

成  员：王湘平  朱海军  兰立新  李继睿  王  为  刘志峰  莫兼学

隆  平  田伟军

3. 工作原则

（1）快速反应，生命为先

突发事件的处置实现首遇责任制，首先发现情况的工作人员必须在第一时间报告相关领导，相关人员到达现场后及时做好交接，并积极协同处理有关事务，直至事态基本平稳后方可离开。应急处置的各环节都要坚持把保障健康和生命安全作为首要任务。在此前提下，工作人员迅速按照应急预案开展工作，最大限度地减少危害和影响。

（2）职责明确，服从指挥

在学院应急领导小组的领导下，负责现场控制、后勤保障、医疗救援、信息资料等工作人员各负其责、齐心协力、密切配合、共同做好突发事件的处置工作。

（3）宣传防范，上下联动

加强宣传，提高自我防范、自救互救等能力。突发事件发生后，要在专业人员的指导下，采取切实可行的措施控制现场、维护秩序，防止事故的蔓延和扩大。

4. 竞赛期间应急工作处理预案

（1）突发停水、停电应急预案

后勤处要关注停水、停电信息公告，并与供电、供水部门协商，确保竞赛期间供电、供水正常。工作人员定期巡检供水、供电设施，保障安全运行。遇停电及时启用自备电源（或租赁发电机）供电，保证竞赛设备用电正常。

（2）参赛选手发病或受伤应急预案

竞赛期间，校医务室安排一名医生在现场值班，学院安排一辆车随时待命，及时处理选手发病医疗问题，如病情严重，应协助参赛队领队立即将病人送医院治疗。对于突现高温天气，校医须采取防暑措施，准备必要防暑药物。

（3）食品安全事故应急预案

注重食品安全，防止发生食物中毒事件。发现选手有呕吐、腹胀、腹泻等症状，立即送往本院医疗保健室或附近医院诊疗。发生三人以上同时出现腹胀、腹泻、出疹等症状，应立即报告学院应急领导小组，及时采取有效控制措施，同时迅速查明原因，并封存可能导致食物中毒的食品及其原料、工具等，以备卫生部门检验。

（4）突发治安事件应急预案

规范竞赛秩序，加强法制和安全教育，增强选手法制意识。对发现有情绪异常、行为过激的选手或发现有可能引发矛盾激化的苗头，及时与竞赛领队沟通联系，做好劝导和化解工作。发生暴力事件，第一发现人应立即报告院应急领导小组和学院保卫处，保安人员应立即赶赴现场，同时全力保护好现场和附近的其他人员，情况紧急应向公安机关和上级报告。

（5）药品、试剂使用安全事件应急预案

赛前充分做好药品、试剂使用前的安全检查，对药品使用安全注意事项，给参赛人员予以必要警示说明，安排具备处理药品安全事故丰富经验的教师作为竞赛现场工作人员，竞赛过程尽可能避免安全事故的发生。如发生药品等使用不当造成安全问题，工作人员第一时间用科学方法进行应急处理，同时汇报应急领导小组，小组专项负责人、医务、保卫相关人员第一时间赶赴现场，以保护人身安全为第一要素予以处置，情况紧急应向上级报告。

（三）学校详细地址

湖南化工职业技术学院北校区（株洲市石峰区清石路2号）。

乘车路线：株洲火车站乘T1路，株洲长途汽车站乘55路，株洲西高铁站乘60路转45路到达终点站清石广场站下车即到。

交通示意图：

（四）联络方式

报到住宿联系人及联系电话：            兰立新 13973382003

刘志峰 13973361806

赛点联系人及联系电话：                隆  平 13975360559

田伟军 13975310795

高职工业分析检验项目联系人及联系电话：李继睿 13973376036

中职职业英语技能项目联系人及联系电话：莫兼学 13762323868

突发事件处理（应急组）联系人：        王湘平 13762313816

田伟军 13975310795