附件6：

湖南工艺美术职业学院赛点工作方案

赛项：1. 高职服装设计

2. 高职服装制版与工艺技术

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：余克泉

副组长：陈鸿俊  汪泳波  彭泽立  刘凤姣

成　员：刘英武　符燕津  李　洁  杨益斌  高建民

陈立新  邓桂香  张继荣  张尚礼  赵继学

省派巡视员：李  琼

省派联络员：张劲松(13637319472)

赛点联系人：刘英武（13973781113）

职  责：负责本赛点竞赛的领导、组织、协调工作。

（二）领导小组下设机构

1. 竞赛组

组  长：李  洁（13875310912）

成  员：张继荣  刘小玲  谢建安  周  祥  廖  玲

贺  琼  谢志杰  徐晶晶  许曼文  金炼志

职  责：负责整个竞赛场地、相关设备器材、竞赛耗材的准备、调试、维护，竞赛阶段应急处置及竞赛组织工作。

２. 会务组

组  长：符燕津（15898409379）

成  员：赵继学  贾晓红  肖  华  任  卓  张春杏  张尚礼  刘树飞

职  责：负责竞赛资料的接送、分发；评分工作的组织安排；开幕式、闭幕式的准备；赛点空间的建设；负责志愿者和礼仪员培训以及协调服务工作。

3. 宣传组

组  长：刘英武（13973781113）

成  员：杨益斌  黄耀辉  荆丽敏及学生若干

职  责：负责竞赛标识的准备、竞赛宣传以及新闻媒体记者接待工作。

4. 后勤组

组  长：陈立新（18807371856）

组  员：臧竞及相关环保、水电工作人员

职　责：根据竞赛需要负责竞赛期间的场景布置安排；负责负责竞赛期间水电保障、医疗保障等工作。

5. 接待组

组  长：高建民（13007371462）

成  员：汤  灿  刘  洪  陶  涛及相关志愿者

职  责：负责相关领导、联络员、裁判、领队、教练及选手的接待、报到、生活安排等工作。

６. 保卫组

组  长：邓桂香（18673799008）

组  员：刘  伟  郭宝宏

职　责：负责整个竞赛场地的安全以及警戒、停车场指挥等工作。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

1. 高职服装设计项目：14人

2. 高职服装制版与工艺技术项目：4组（12人）

（二）报到安排

领队、指导老师、参赛选手报到地点：万豪大酒店（益阳市金山北路67号，总台电话0737-2263222）

（三）选手熟悉场地

5月11日晚7点，由赛点统一组织选手到竞赛现场（学院1号艺术工厂和学院体育馆）熟悉场地，并答疑。

（四）竞赛地点

湖南工艺美术职业学院（益阳市栖霞路135号）

（五）竞赛日程

1. 高职服装设计项目

| 序号 | 事 项 | 日期、时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 选手报到 | 5月11日 8:00--14:00 | 万豪大酒店一楼大厅 | 高建民 | 13007371462 |
| 2 | 裁判员会议 | 5月11日 14:00--14:30 | 学院致美楼201会议室 | 裁判组 组长 |  |
| 3 | 领队、指导教师及选手会议 | 5月11日 14:30--15:30 | 学院致美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |
| 4 | 主题系列服装静态展示选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月11日 15:30--16:00 | 学院致美楼4楼展厅 | 李 洁 | 13875310912 |
| 5 | 主题系列服装展示陈列 | 5月11日 16:00-18:00 | 学院致美楼4楼展厅 | 李 洁 | 13875310912 |
| 6 | 选手熟悉场地和设备 | 5月11日 19:00--20:00 | 学院1号艺术工厂和体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 7 | 开幕式 | 5月12日 7:30--8：00 | 逸美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |
| 8 | 服装拓展设计选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月12日 8:00—8:30 | 学院1号艺术工厂1楼大厅 | 李 洁 | 13875310912 |
| 9 | 服装拓展设计 竞赛 | 5月12日 8:40--11:40 | 学院1号艺术工厂307、310室 | 李 洁 | 13875310912 |
| 10 | 立体裁剪选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月12日 14:00—14:30 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 11 | 立体裁剪竞赛 | 5月12日 14:40--17:40 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 12 | 成绩公示 | 5月13日 8:00--10:00 | 学院弘美楼和致美楼的宣传栏、1号艺术工厂和图书馆前面的电子显示屏 | 赵继学 | 18673735837 |
| 13 | 闭幕式 | 5月13日 10:30--11:00 | 学院逸美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |

2. 高职服装制版与工艺技术项目

| 序号 | 事 项 | 日期、时间 | 地 点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 选手报到 | 5月11日 8:00--14:00 | 万豪大酒店一楼大厅 | 高建民 | 13007371462 |
| 2 | 裁判员会议 | 5月11日 14:00--14:30 | 学院致美楼201会议室 | 裁判组 组长 |  |
| 3 | 领队、指导教师及选手会议 | 5月11日 14:30--15:30 | 学院致美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |
| 4 | 选手理论常识（笔试）选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月11日 15:30--16:10 | 学院1号艺术工厂1楼大厅 | 李 洁 | 13875310912 |
| 5 | 理论常识（笔试） | 5月11日 16:20--17:20 | 学院1号艺术工厂309室 | 李 洁 | 13875310912 |
| 6 | 选手熟悉场地和设备 | 5月11日 19:00--20:00 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 7 | 开幕式 | 5月12日 7:30--8：00 | 逸美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |
| 8 | 服装立体裁剪与平面样板转化选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月12日 8:00—8:30 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 9 | 服装立体裁剪与平面样板转化竞赛 | 5月12日 8:40--13:10 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 10 | 样衣裁剪制作选手检录及抽取顺序号和工位号 | 5月12日 14:00—14:30 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 11 | 样衣裁剪制作竞赛 | 5月12日 14:40--20:10 | 学院体育馆 | 李 洁 | 13875310912 |
| 12 | 成绩公示 | 5月13日 8:00--10:00 | 学院弘美楼致美楼的宣传栏、1号艺术工厂和图书馆前面的电子显示屏 | 赵继学 | 18673735837 |
| 13 | 闭幕式 | 5月13日 10:30--11:00 | 学院逸美楼206学术报告厅 | 符燕津 | 15898409379 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

备注：领队、指导老师、选手休息室设：逸美楼102室

工作人员办公室设：逸美楼101室

裁判休息室设：致美楼201室

检录完后，选手的身份证、参赛证等有效证件及U盘、手机等与比赛无关物品留在检录室，只凭工位号进入赛场，赛后凭工位号取回物品。

三、其他

（一）食宿安排

根据省教育厅竞赛组委会的工作部署，5月11日中餐至13日中餐的食宿，由学院统一安排，费用自理。

（二）应急预案

为确保此次全省高职服装技能竞赛顺利开展，保证技能竞赛期间发生突发事故时各类人员的人身安全以及竞赛的顺利进行，特制订技能竞赛安全应急预案。

1. 成立竞赛工作安全应急指挥小组

总 指 挥：余克泉（兼）

副总指挥：刘凤姣（兼）13707379563

成    员：刘英武  高建民  李  洁  邓桂香  陈立新  符燕津  张尚理

曹建华（市中心医院急诊科主任医师）李丹（会龙山派出所所长）

下设协调组（刘英武、李洁、高建民）、救援组（李丹、曹建华、邓桂香、张尚理、刘树飞、周祥、臧静及水电工）和善后组（陈立新、符燕津、赵继学等），负责督促各组落实应急措施以及事故发生时的指挥协调、善后处置措施等具体工作，为职业技能竞赛的顺利开展提供重要的安全保障。

2. 建立事故防范和应急处理工作机制，明确竞赛安全操作守则和应急处理措施，落实事故应急救援职责。

3. 竞赛期间如省派巡视员、联络员、裁判，参赛学校参赛队员、工作人员路途上发生行车安全事故，由协调组及时上报竞赛组委会办公室和赛点竞赛安全应急指挥小组，并通知救援组，安排施救，善后组做好善后处理。竞赛期间如发生餐饮食物中毒、医疗事故，由协调组及时上报竞赛组委会办公室和赛点竞赛安全应急指挥小组，并及时通知后勤组医疗人员采取紧急处置，病情危急时立即送医院救治。竞赛期间如发生突然停电、电脑死机等竞赛突发事故，由协调组及时上报竞赛组委会办公室和赛点竞赛安全应急指挥小组，并由救援组相关工作人员及时恢复电源、调整电脑。

（三）学校详细地址

湖南工艺美术职业学院：益阳市栖霞路135号

乘车路线(至万豪大酒店)：

1. 长益高速路下高速往益阳大道乘出租车约20元；

2. 益阳火车站：乘坐19路、18路、6路到秀峰公园西门站下车，过马路即到。

3. 汽车北站：乘坐6路、19路、29路车到秀峰公园西门站下。

4. 汽车东站：乘坐8路车到秀峰公园西门站下车，过马路即到。

注：万豪大酒店至学院距离仅200米左右，会议、竞赛前均由接待志愿者引领相关人员步行入校。

（四）联络方式

赛点联系人：刘英武

电话：13973781113，办公室：0737-4112666

QQ: 905502721

相关赛事联系：拨打本方案中赛事相关负责人手机。