附件7：

长沙航空职业技术学院赛点工作方案

赛项：1. 中职数控车加工技术

2. 中职数控铣加工技术

3. 中职模具制造技术

4. 中职焊接技术

一、组织机构及职责

（一）领导小组

主  任：朱厚望

副主任：陈  勇

成  员：刘长生  杨  丰  严  灿  唐卫东  石文远  李俊杰

省派巡视员：吴甚其

省派联络员：胡  盼（18607416303）

赛点联系人：刘长生（15973185286）

职  责：负责本赛点竞赛及相关工作的领导、组织、协调、督促与检查，处理竞赛组织过程中的重大问题。

（二）领导小组下设机构

1. 竞赛组

总负责：杨  丰（15973185980）

协调员：许文斌（15973185196） 陈  洁（15973185556）

中职数控车加工技术项目：组  长：童建平

成  员：宋福林 王成新

中职数控铣加工技术项目：组  长：张加锋

成  员：陈恩雄 王成新

中职模具制造技术项目：组  长：蒋红卫

成  员：洪晓东 邓中华

中职焊接技术项目：组  长：彭  彬

成  员：李跃明 袁朝桥

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）组织制订竞赛的相关技术文件（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序及要求等）；

（2）负责竞赛场地、器械、设备的检查、准备工作；

（3）负责竞赛阶段的竞赛抽签及竞赛组织工作；

（4）负责竞赛监考人员的选聘工作；

（5）负责竞赛设备维护保障工作；

（6）负责竞赛操作过程的安全保障；

（7）完成领导小组交办的其他工作。

2．会务组

组  长：刘长生（15973185286）

副组长：杨东海  吴云锋

成  员：李穗冬  谢智慧  林  文  粟  诩  吴德清  朱小姣

徐  伟  周俊军  董  超  王  婷

职  责：

（1）在领导小组的领导下，负责制订赛点竞赛工作方案；

（2）负责竞赛的工作例会、专题会等会议安排，并对会议议定的事项进行催办落实；

（3）负责落实开幕式与闭幕式的策划、组织及实施工作；

（4）负责对外联系，对内协调工作；

（5）负责竞赛有关资料的整理、印刷；

（6）负责领导小组办公室的日常事务性工作；

（7）完成领导小组交办的其他工作。

3．宣传组

组  长：严  灿（15973187800）

副组长：张  总

成  员：兰  琳  周  涛  王永波  张少利  司马吉凯  陈志伟

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责制订宣传方案并组织实施；

（2）负责协调、接待有关新闻单位，利用广播、报纸、电视、网络等各种媒体及时对竞赛进行报道；

（3）负责落实赛点开幕式与闭幕式宣传氛围的营造；

（4）负责竞赛宣传报导资料的收集、整理汇总及摄影、摄像；

（5）负责校园、选手入住地竞赛氛围的营造；

（6）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（7）完成领导小组交办的其他工作。

4．后勤组

组  长：石文远（15974164028）

副组长：谭卫华

成  员：唐志刚  周望平  贾晓东  曲  锋  曹  威  彭  尉  周国华

唐武保  彭  彤  彭朝辉

职  责：组织制订后勤组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛期间校园环境卫生工作；

（2）负责竞赛期间的电力保障工作；

（3）负责竞赛选手及相关人员的医疗救护工作；

（4）负责竞赛期间选手和工作人员的餐饮及安全；

（5）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（6）完成领导小组交办的其他工作。

5．接待组

组  长：唐卫东（15973187606）

副组长：张  野

成  员：彭志彪  刘艳红  李  祥  杨惠香  荣学斌  徐湘武  汤世堂

唐世怀  成联盟  刘迪平  黄  潜  田湘秦  王建强  尹海青

钟川林

职  责：制订接待组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛期间各级领导及来宾的接待工作；

（2）负责参赛选手及相关人员的食宿安排；

（3）负责参赛选手及相关人员竞赛期间的车辆安排；

（4）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（5）完成领导小组交办的其他工作。

6．保卫组

组  长：李俊杰（15973185059）

副组长：胡德军

成  员：贾晓刚  钟  华  谢  勇  陈志尧  路  明

职  责：组织制订保卫组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛期间校园安全保卫工作，车辆引导；

（2）负责配合当地派出所、城管做好赛点周边环境治安管理及社会营运车辆的管理；

（3）负责与参赛选手入住地保卫部门的沟通、协调；

（4）负责竞赛场地安全、保卫、警戒工作；

（5）负责做好实训楼实训学生的疏导工作，维持好竞赛场地的秩序；

（6）负责预防和处理各类突发事件，保证竞赛正常进行；

（7）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（8）完成领导小组交办的其他工作。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

中职数控车加工技术项目：28人，分5场；

中职数控铣加工技术项目：20人，分4场；

中职模具制造技术项目：12组（24人），分2场；

中职焊工技术项目：22人，分4场。

（二）报到安排

1.报到时间：2011年5月9日8：00-14：00

2.报到地点：欢天喜地大酒店（时代阳光大道158号，联系电话：酒店前台，0731-85621222；张野，15873149111；陈洁：15973185556；黄韬：15111166898）

3.乘车路线：火车站乘7路至洞井铺下，交通图如下。

（三）选手熟悉场地

1. 时间

5月9日14：00－16：00

2. 地点

（1）中职数控车加工技术项目：数控实训中心

（2）中职数控铣加工技术项目：数控实训中心

（3）模具制造技术项目：数控实训中心、机加实训中心

（4）焊接技术项目：焊接实训中心。

（四）竞赛地点

长沙航空职业技术学院跳马校区（地址：长沙县.跳马.田心桥；乘车路线：酒店至赛场有专车接送）

（五）竞赛日程

（1）数控车加工技术〔28人，5场〕

| 日期 | 阶段 | 时间 | 项目 |  | 内容及要求 | 地 点 | 责 任 人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 赛前 | 8：00-14：00 | 报到 |  | 领队、指导教师、选手报到 | 欢天喜地大酒店（长沙市汽车南站时代阳光大道158号） | 陈洁 院办1人 | 前台：0731－85621222 15973185556 |
|  |  | 14：00－16：00 | 熟悉场地 |  | 选手熟悉竞赛场和开幕式场地 | 数控实训中心、第二学术报告厅 | 张加锋 | 15973185965 |
|  |  | 14：30-15：30 | 裁判员会 |  | 全体裁判员参加会议 | 培训中心 | 刘长生 杨丰 | 15973185286 15973185980 |
|  |  | 16：30-17：30 | 领队、指导教师会 |  | 裁判组长、领队、指导教师参加会议，场次抽签 | 欢天喜地大酒店会议室 |  |  |
| 5月10日 | 赛前 | 9:30-10:10 | 开幕式 |  | 参加第一场竞赛的裁判员、选手不参加，其他人员参加 | 第二学术报告厅 | 刘长生 | 15973185286 |
| 5月10日 | 竞赛 | 07：30-08：00 | 第一场（6人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 | 数控实训中心 | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 08：00-14：00 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 13：30-14：00 | 第二场（6人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 14：20-20：20 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 19：50-20：20 | 第三场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 20：40- 11日02：40 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
| 5月11日 |  | 07：30-08：00 | 第四场（6人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 08：00-14：00 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 13：30-14：00 | 第五场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 14：20-20：20 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  | 赛后 | 21：00－ | 成绩评判 |  | 赛项评判室 | 裁判组长 |  |  |
| 5月12日 | 赛后 | 8：00-10：00 | 公示 |  | 成绩公示 | 欢天喜地大酒店大厅 | 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 10：30-12：00 | 闭幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及全体选手参加 | 全洲药业会议厅 | 刘长生 | 15973185286 |

（2）数控铣加工技术〔20人，4场〕

| 日期 | 阶段 | 时间 | 项目 |  | 内容及要求 | 地 点 | 责 任 人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 赛前 | 8：00-14：00 | 报到 |  | 领队、指导教师、选手报到 | 欢天喜地大酒店（长沙市汽车南站时代阳光大道158号） | 陈洁 院办1人 | 前台：0731－85621222 15973185556 |
|  |  | 14：00－16：00 | 熟悉场地 |  | 选手熟悉竞赛场和开幕式场地 | 数控实训中心、第二学术报告厅 | 张加锋 | 15973185965 |
|  |  | 14：30-15：30 | 裁判员会 |  | 全体裁判员参加会议 | 培训中心 | 刘长生 杨丰 | 15973185286 15973185980 |
|  |  | 16：30-17：30 | 领队、指导教师会 |  | 裁判组长、领队、指导教师参加会议，场次抽签 | 欢天喜地大酒店会议室 |  |  |
| 5月10日 | 赛前 | 9:30-10:10 | 开幕式 |  | 参加第一场竞赛的裁判员、选手不参加，其他人员参加 | 第二学术报告厅 | 刘长生 | 15973185286 |
| 5月10日 | 竞赛 | 07：30-08：00 | 第一场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 | 数控实训中心 | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 08：00-14：00 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 13：30-14：00 | 第二场 （5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 14：20-20：20 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 19：50-20：20 | 第三场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 20：40- 11日02：40 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
| 5月11日 |  | 15：50-16：20 | 第四场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 16：40-22：40 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  | 赛后 | 23：10－ | 成绩评判 |  | 赛项评判室 | 裁判组长 |  |  |
| 5月12日 | 赛后 | 8：00-10：00 | 公示 |  | 成绩公示 | 欢天喜地大酒店大厅 | 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 10：30-12：00 | 闭幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及全体选手参加 | 全洲药业会议厅 | 刘长生 | 15973185286 |

（3）模具制造技术〔12组，2场〕

| 日期 | 阶段 | 时间 | 项目 |  | 内容及要求 | 地 点 | 责 任 人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 赛前 | 8：00-14：00 | 报到 |  | 领队、指导教师、选手报到 | 欢天喜地大酒店（长沙市汽车南站时代阳光大道158号） | 陈洁 院办1人 | 前台：0731－85621222 15973185556 |
|  |  | 14：00－16：00 | 熟悉场地 |  | 选手熟悉竞赛场和开幕式场地 | 数控实训中心、机加实训中心、第二学术报告厅 | 张加锋 | 15973185965 |
|  |  | 14：30-15：30 | 裁判员会 |  | 全体裁判员参加会议 | 培训中心 | 刘长生 杨丰 | 15973185286 15973185980 |
|  |  | 16：30-17：30 | 领队、指导教师会 |  | 裁判组长、领队、指导教师参加会议，场次抽签 | 欢天喜地大酒店会议室 |  |  |
| 5月10日 | 赛前 | 9:30-10:10 | 开幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及选手参加 | 第二学术报告厅 | 刘长生 | 15973185286 |
| 5月11日 | 竞赛 | 07：30-08：00 | 第一场（6组） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 | 数控实训中心 机加实训中心 | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 08：00-16：15 （含转场15分钟） |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 11：30-12：00 | 第二场（6组） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 宋宏明 | 15973185895 |
|  |  | 12：20-20：35 （含转场15分钟） |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 杨丰 | 15973185980 |
|  | 赛后 | 21：10－ | 成绩评判 |  | 赛项评判室 | 裁判组长 |  |  |
| 5月12日 | 赛后 | 8：00-10：00 | 公示 |  | 成绩公示 | 欢天喜地大酒店大厅 | 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 10：30-12：00 | 闭幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及全体选手参加 | 全洲药业会议厅 | 刘长生 | 15973185286 |

（4）焊接技术〔22人，4场〕

| 日期 | 阶段 | 时间 | 项目 |  | 内容及要求 | 地 点 | 责 任 人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 赛前 | 8：00-14：00 | 报到 |  | 领队、指导教师、选手报到 | 欢天喜地大酒店（长沙市汽车南站时代阳光大道158号） | 陈洁 院办1人 | 前台：0731－85621222 15973185556 |
|  |  | 14：00－16：00 | 熟悉场地 |  | 选手熟悉竞赛场和开幕式场地 | 焊接实训中心、第二学术报告厅 | 张加锋 | 15973185965 |
|  |  | 14：30-15：30 | 裁判员会 |  | 全体裁判员参加会议 | 培训中心 | 刘长生 杨丰 | 15973185286 15973185980 |
|  |  | 16：30-17：30 | 领队、指导教师会 |  | 裁判组长、领队、指导教师参加会议，场次抽签 | 欢天喜地大酒店会议室 |  |  |
| 5月10日 | 赛前 | 9：30-10：10 | 开幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及选手参加 | 第二学术报告厅 | 刘长生 | 15973185286 |
| 5月10日 | 竞赛 | 10：30-11：00 | 第一场（6人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 | 焊接实训中心 | 谭目发 | 15573998762 |
|  |  | 11：00-13：30 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 彭彬 | 15973185460 |
|  |  | 13：00-13：30 | 第二场 （5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 谭目发 | 15573998762 |
|  |  | 14：00-16：30 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 彭彬 | 15973185460 |
|  |  | 16：00-16：30 | 第三场（6人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 谭目发 | 15573998762 |
|  |  | 17：00-19：30 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 彭彬 | 15973185460 |
|  |  | 19：00-19：30 | 第四场（5人） | 检录 | 凭身份证、参赛证和学生证参加检录、抽工位签 |  | 谭目发 | 15573998762 |
|  |  | 20：00-22：30 |  | 竞赛 | 凭抽签工位号参加竞赛 |  | 裁判组长 彭彬 | 15973185460 |
| 5月11日 | 赛后 | 08：00－21：00 | 成绩评判 |  | 赛项评判室 | 裁判组长 |  |  |
| 5月12日 | 赛后 | 8：00-10：00 | 公示 |  | 成绩公示 | 欢天喜地大酒店大厅 | 杨丰 | 15973185980 |
|  |  | 10：30-12：00 | 闭幕式 |  | 裁判员、领队、指导教师及全体选手参加 | 全洲药业会议厅 | 刘长生 | 15973185286 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

（一）食宿安排

1. 住宿安排：欢天喜地大酒店（时代阳光大道158号，联系电话：酒店前台，0731-85621222）

2. 饮食安排：

（1）赛场外参赛选手及相关人员用餐在长沙航空职业技术学院跳马校区教工食堂或所入住酒店餐厅，费用自理；

（2）赛场内参赛选手及相关人员用餐由赛点提供。

（二）应急预案

1. 各竞赛项目配置备用设备，和相应技术支持人员，随时应对因设备自身和误操作造成的突发情况；

2. 与电业部门协调赛点电力供应事宜，配备发电设备，保障电力供应；

3. 与赛点及竞赛相关人员入住酒店的当地公安派出所取得联系，保证竞赛及相关人员的人身和财产安全。赛点派出警卫大队，对赛场秩序进行维护，避免干扰竞赛的情况发生。

4. 竞赛期间，由我院后勤组派出医疗工作人员在现场值班，并配备医疗急救工具、药品和车辆，以保障选手正常竞赛。

（三）学校详细地址（含乘车路线、交通线路图、分布图等）

1. 学校地址：长沙.跳马.田心桥。

2. 乘车路线：火车站乘7路公交车至洞井铺下（汽车南站旁）--校车--欢天喜地大酒店—赛场

3. 交通及赛场分布图

（四）联络方式

省派联络员：胡  盼，18607416303

赛点联系人：刘长生，15973185286

会务组联系人：刘长生，15973185286

竞赛组联系人：杨  丰，15973185980

宣传组联系人：严  灿，15973187800

接待组联系人：唐卫东，15973187606

后勤组联系人：石文远，15974164028

保卫组联系人：李俊杰，15973185059