附件20：

株洲市工业中等专业学校赛点工作方案

赛项：1. 中职女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型

2. 中职女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：严建国（13607331360）

顾  问：陈进生

副组长：唐红敏

成  员：周京平、肖周志、龙建安、肖声忠

省派巡视员：冯立兵

省派联络员：周  霞（13308455045）

赛点联系人：胡春生（13973361162）唐红敏（13707335200）

职  责：负责竞赛的组织、协调、督促与检查，处理竞赛过程中的各类问题。

（二）领导小组下设机构

1. 竞赛组

组长：唐红敏（13707335200）

成员：胡春生、林芬红、刘  琼、曹罗飞、孔繁晓、唐  宁、张  莎、

刘  凡、胡平贵、王  萍、王新娇、唐秀英、谭  为

工作职责：

（1）负责竞赛具体组织工作；

（2）负责竞赛场地、设备、材料等的准备，并做好竞赛期间的设施设备的维护与保养；

（3）负责制作并张贴竞赛标识、门贴、工位号等；

（4）负责选手资格审查、检录、抽签；

（5）负责组织召开评委、领队、选手会议。

2. 宣传、会务组

组  长：周京平（13907337310）

成  员：邓家飞、周公望、李  杰、李春来、邱  岚、袁  彦

工作职责：

（1）营造竞赛环境；

（2）联系、协调、接待新闻媒体，做好竞赛的宣传报道工作；

（3）开、闭幕式的筹备与组织实施；

（4）联系相关企事业单位进行现场观摩与招聘活动；

（5）竞赛过程的摄影与录像（全程录像）；

（6）建立竞赛空间：

（7）领导讲话稿的撰写；

（8）赛场示意图、路标标识的制作与设置；

（9）竞赛相关资料的收集与整理。

3. 后勤组

组  长：龙建安（13807335913）

成  员：李爱平、漆  龙、颜云华

工作职责：

（1）保障竞赛期间的水电供应；

（2）负责竞赛期间校园环境卫生工作；

（3）负责提供参赛选手及工作人员的饮水；

（4）负责竞赛期间选手及其他人员的医疗救护工作。

4. 接待组

组  长：肖周志（13517332288）

成  员：何艳萍、谭延喜、吴德望

工作职责：

（1）负责竞赛期间各级领导接待工作；

（2）负责参赛选手的报到工作；

（3）工作人员工作牌证的发放；

（4）竞赛期间的休息室安排；

（5）竞赛期间的食宿安排；

（6）礼仪队员的安排及迎宾工作。

5. 保卫组

组  长：肖声忠（13787830193）

成  员：易  峰、学生若干

工作职责：

（1）负责竞赛期间校园安全保卫及车辆引导；

（2）负责与派出所、城管、交通联系，做好学校周边环境治安管理及社会营运车辆的管理；

（3）负责竞赛场地安全、保卫、警戒工作；

（4）负责预防和处理各类突发事件，保证竞赛正常进行。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

1. 女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型：31人

2. 女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制：33人

（二）报到安排

1. 时间：5月9日10：00-15：00；

2. 地点：海川酒店（株洲市文化路与石宋路交汇处，总台电话：0731-22518999，乘车路线：26、28、42路车到晨光小区下，41、16路车到市中级法院下）

3. 注意事项：选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到后领取参赛证。

4. 联系人：何艳萍（13973372371）

（三）选手熟悉场地

1. 时间：5月9日15：30-16：30

2. 责任人：林芬红（13807334852）

3. 注意事项：所有选手及相关人员于5月9日15：00在海川酒店大厅集合，统一乘车前往赛点学校熟悉竞赛场地，并参加16：30-17：30举行的指导老师、领队及选手会议。

（四）竞赛地点

株洲市工业中等专业学校（株洲市荷塘区石宋路1059号）

（五）竞赛日程

| 时间 |  |  | 具体安排 | 地点 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月9日 | 10:00-15:00 |  | 参赛选手凭身份证和学生证（或学籍证明）办理报到手续，报到后领取参赛证 | 海川酒店大厅 | 何艳萍13973372371 |
|  | 14:30-15:30 |  | 裁判组会议 | 四楼会议室 |  |
|  | 15:30-16:30 |  | 参赛选手熟悉场地及设备 | 竞赛场地 | 林芬红、曹罗飞、刘凡、胡平贵、贺志鹏 |
|  | 16:30-17:30 |  | 指导老师、领队及选手会议 | 学术报告厅 | 唐红敏13707335200 胡春生13973361162 |
|  | 19：00-19：30 |  | 女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型项目理论素养考试检录、抽签 | 图书馆551教室 | 张 莎13975356371 |
|  |  |  | 女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制项目理论素养考试检录、抽签 | 图书馆553教室 | 唐 宁13873390137 |
|  | 19：30-20：30 |  | 女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型项目理论素养考试 | 图书馆552教室 | 张 莎13975356371 |
|  |  |  | 女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制项目理论素养考试 | 图书馆554教室 | 孔繁晓15116091820 |
| 5月10日 | 7:30-8:00 |  | 开幕式 | 学术报告厅 | 严建国13607331360 唐红敏13707335200 |
|  | 女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型项目 | 8:05-8:35 | 电脑款式设计项目选手检录、抽取工位号 | 实训楼六楼605室（八机房） | 唐 宁13873390137 张 莎13975356371 |
|  |  | 8:40-10:40 | 电脑款式设计竞赛 | 实训楼六楼601、603室（十一、十七机房） | 刘 凡15873363767 颜玉湘13787332557 |
|  |  | 10:50-11:20 | 女式时尚成衣手工纸样设计与制作、女式时尚成衣立体造型项目选手检录、抽取工位号 | 体育训练房主席台 | 唐 宁13873390137 张 莎13975356371 |
|  |  | 11:25-13:25 | 女式时尚成衣手工纸样设计与制作项目竞赛 | 体育训练房 | 孔繁晓15116091820 谭为13873350096 |
|  |  | 13:25-14:00 | 参赛选手统一就餐 | 学术报告厅 | 各参赛单位选手 |
|  |  | 14:00-17:00 | 女式时尚成衣立体造型项目竞赛 | 体育训练房 | 孔繁晓15116091820 谭 为13873350096 |
|  | 女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制项目 | 8:05-8:35 | CAD板型制作项目选手检录、抽取工位号 | 实训楼五楼503（十四机房） | 蒋国华18273341888 周 雄15873300184 |
|  |  | 8:40-9:55 | CAD板型制作项目竞赛 | 实训楼五楼505、509 （六机房） | 胡平贵13607332954 贺志鹏15673369317 |
|  |  | 10:10-10:40 | 女式品牌服装手工纸样制作与裁剪配伍、女式品牌服装样衣试制项目选手检录、抽取工位号 | 实训楼二楼208室 | 蒋国华18273341888 周 雄15873300184 |
|  |  | 10:45-13:30 | 女式品牌服装手工纸样制作与裁剪配伍项目竞赛 | 实训楼二楼206、207室 | 蒋国华18273341888 刘丹丹15073309092 |
|  |  | 13:30-14:00 | 参赛选手统一就餐 | 学术报告厅 | 各参赛单位选手 |
|  |  | 14:00-17:00 | 女式品牌服装样衣试制项目竞赛 | 实训楼二楼202、204室 | 蒋国华18273341888 刘丹丹15073309092 |
| 5月11日 | 7:30-9:30 |  | 成绩公示 | 实训楼一楼大厅 | 孔繁晓15116091820 |
|  | 10:20-11:30 |  | 闭幕式 | 学术报告厅 | 严建国13607331360 唐红敏13707335200 |
|  | 11:30-12:00 |  | 竞赛作品展示 | 体育训练房、实训楼2楼201室 | 刘 琼13907336979 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

（六）选手、领队、指导教师、工作人员休息室设学术报告厅。5月10日13:00—14:00，学术报告厅只用于参赛选手的用餐与休息，其他人员请到办公楼四楼会议室休息。

三、其他

（一）食宿安排

1. 海川酒店（株洲市文化路与石宋路交汇处，总台电话：0731-22518999，乘车路线：26、28、42路车到晨光小区下，41、16路车到市中级法院下），住宿双标178元/天。如需在酒店用餐，请事先与之联系。

2. 说明：

（1）竞赛期间，选手及相关人员的食宿由赛点学校统一安排，费用自理；5月10日选手午餐，由赛点学校联系安排盒饭，标准20元/位，统一在赛点学校学术报告厅用餐，其他人员如需安排盒饭，请事先与赛点学校何老师（13973372371）联系。中餐费（20元/人）由用餐者直接付给盒饭供应商。

（2）竞赛期间，选手参赛按照安排统一乘坐赛点学校安排的车辆，如自行安排乘车,请告之赛点学校胡老师（13973361162）。

（3）5月10日，选手6：00起床，6：30早餐， 7：00在酒店门口统一乘坐赛点学校安排的车前往赛点学校。

（4）赛点学校食宿安排联系人：何艳萍（13973372371）

（二）应急预案

1. 成立应急救护工作组

为及时有效处理竞赛过程中的突发事件，确保竞赛顺利进行，特成立竞赛应急救护工作组。

组长：唐红敏（13707335200）

成员：易峰、胡春生、林芬红、李爱平

2. 交通堵塞应急预案：保卫组提前与荷塘区交警队联系，如遇交通堵塞，由交警疏通海川酒店至赛点学校的交通。责任人：易峰（13873332111）

3. 意外医疗事故应急预案：保卫组提前与凯德医院联系，做好竞赛期间选手及其他人员的意外医疗救护工作：备用医生一名，救护车一辆。责任人：周公望（13873304218）

4. 停电应急预案：后勤组提前与市电力局联系，确保竞赛期间的用电。准备发电机一台，专职发电员一名，如遇突发事件停电，作好校内发电的准备。责任人：李爱平（13973377556）

5. 设施意外故障应急预案：竞赛组按照竞赛要求准备竞赛设备时，预留2-4台，竞赛中一旦出现设备故障，随时更换设备。责任人：林芬红（13807334852）

6. 其他应急事项：竞赛过程中如发生上述事项以外的其他应急事项，由周公望协调处理，联系电话：13873304218

（三）学校详细地址

1. 株洲市工业中等专业学校详细地址：株洲市荷塘区石宋路1059号

2. 乘车路线：42、26路车，湖南工业大学东校区下。

3. 交通示意图：

（四）联络方式

1. 赛点学校联系电话：0731-22621390  0731-22621395

2. 赛点学校传真：0731-22621390

3. 赛点学校网址：www.zzgyxx.cn

4. 赛点学校竞赛空间：430000250219@worlduc.com

5. 赛点学校各工作组联系电话见安排中。