附件2：

湖南铁道职业技术学院赛点工作方案

赛项：高职工业产品造型设计与快速成型

- 一、组织机构及职责

- （一）领导小组

- 组  长：钟建宁  姚和芳

- 成  员：杨利军  彭新宇  方明忠

- 省派巡视员：江忠明

- 省派联络员：朱  婷（15873387901）

- 职  责：负责竞赛的指导及总体协调；负责接待领导、新闻媒体；负责重大突发事件协调及应急处理。

- （二）领导小组下设机构

- 1．竞赛组

- 组  长：唐志勇（13507338563）

- 成  员：罗友兰  朱鹏超  周兴祖  龚煌辉  董小英  王  爽  郭巧红

- 叶宏亮  蒋  帅  何湘贵  邝允新  设备厂方技术人员2人

- 学生志愿者6人

- 职  责：负责竞赛工作的总体安排及协调；负责竞赛场地、设备、软件、工具、量具等的准备；负责组织选手熟悉竞赛场地；配合裁判组做好竞赛场次的抽签及选手的身份核查、检录、工位抽签；负责保证竞赛现场设备的正常运转及安全防护；负责各场竞赛前后的场地、设备、工具、量具、器材及程序清理；配合裁判组做好其他辅助工作；负责协调处理竞赛现场紧急事件。

- 2．会务组

- 组  长：张  莹（13973329255）  易今科（13975369669）

- 成  员：刘志成  刘  钊  于  飞  王欢燕  林保康  刘  硕

- 罗友春  宁云智  张  丹  田  亮  王  思

职  责：负责竞赛资料的印制、分发；负责各参赛选手、领队和指导老师的报到、发放参赛证；负责安排竞赛选手、领队和指导老师的食宿及交通；负责工作布置会、工作人员培训会、裁判员会、领队会、开闭幕式等会议的安排与准备；负责协调处理竞赛期间各代表队遇到的问题。

3．宣传组

组  长：李艳萍（13873313063）

成  员：杨  成  周治军  徐  敏

职  责：负责竞赛的总体宣传报道；负责竞赛现场横幅、欢迎牌、指引牌、电子屏等设计与制作；负责竞赛现场拍照、摄像；负责新闻媒体的接待。

4．后勤组

组  长：丛  峰（13973328688）、廖兆荣（13507338597）

成  员：周  耀  张暄亮  曹  萍  朱喜来  朱泽水  贺学文  祝庆欣

缪  旭  王泽玲  刘保全  医务人员1人

职  责：提前对竞赛现场的电气线路及照明设施进行检查检修；负责提供竞赛现场裁判员、工作人员的用餐；负责提供竞赛现场、检录室、休息室、会场等的饮水；负责保障竞赛期间现场水、电的正常供应；负责竞赛现场选手生病、受伤等的应急处理。

5．接待组

组  长：胡颖曼（13973390259）

成  员：邹群峰  魏俊晴  郭本伟  王洪乔  李小霞  李  明

职  责：负责接待领导、专家等；负责安排裁判员、省派巡视员及联络员的食宿、交通等，协助会务组安排好代表队的食宿及交通。

6．保卫组

组  长：沈瑞君（13507339160）

成  员：韩  鸣  张成海  侯武建  盛  蓓  苑  毅  学生护校队

职  责：负责竞赛现场和会议现场的车辆引导和安全保卫工作；负责竞赛期间检录室及竞赛现场的封闭和警戒；负责预防和处理竞赛现场和会议现场的突发事件，保证竞赛的顺利进行。

二、竞赛安排

- （一）赛项及参赛人数

竞赛项目：工业产品造型设计与快速成型

参赛人数： 17组（51人）

- （二）报到安排

- 1．代表队报到

- 选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到

报到时间：2013年5月10日9:00～16:00

报到地点：千姿大酒店（株洲市响石广场响田东路335号，0731—28306989，株洲火车站乘1路或T1路公交车至“二医院”站下）

联系人：于  飞（13707338688）

- 2．裁判员报到

报到时间：2013年5月10日14:00～16:00

报到地点：九方大酒店（株洲市石峰区田心小东门1号，0731—28441111）

联系人：魏俊晴（13973328535）

- （三）选手熟悉场地

时间安排：2013年5月10日16:30～17:30

联系人：董小英（13874168084）

- （四）竞赛地点

湖南铁道职业技术学院（东院）实训大楼120室

检录室设在实训大楼117室，休息室设在实训大楼115室

- （五）竞赛日程

| 时 间 |  | 项目内容 | 地点 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月10日 星期五 | 9:00～16:00 | 代表队报到 领取竞赛资料 | 千姿大酒店 | 于 飞 13707338688 |
|  | 14:00～16:00 | 裁判员报到 巡视员、联络员报到 | 九方大酒店 | 魏俊晴 13973328535 |
|  | 16:30～17:30 | 裁判员会议 | 学院（东院） 实训大楼二楼会议室 | 刘志成 15074108206 |
|  | 16:30～17:30 | 选手熟悉竞赛场地 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 董小英 13874168084 |
|  | 19:30～20:10 | 开幕式 | 学院学术报告厅 | 张 莹 13973329255 |
|  | 20:30～21:00 | 领队及指导老师会议 竞赛场次抽签 | 学院学术报告厅 | 唐志勇 13507338563 |
| 5月11日 星期六 | 7:30～8:00 | 第一场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 郭巧红 13017130172 |
|  | 8:00～12:00 | 第一场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 唐志勇 13507338563 |
|  | 12:00～12:30 | 第二场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 郭巧红 13017130172 |
|  | 12:30～16:30 | 第二场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 唐志勇 13507338563 |
|  | 16:30～17:00 | 第三场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 郭巧红 13017130172 |
|  | 17:00～21:00 | 第三场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 唐志勇 13507338563 |
| 5月12日 星期日 | 7:30～8:00 | 第四场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 周兴祖 15115399284 |
|  | 8:00～12:00 | 第四场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 罗友兰 13617339028 |
|  | 12:00～12:30 | 第五场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 周兴祖 15115399284 |
|  | 12:30～16:30 | 第五场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 罗友兰 13617339028 |
|  | 16:30～17:00 | 第六场检录 竞赛工位号抽签 | 学院（东院） 实训大楼117室 | 周兴祖 15115399284 |
|  | 17:00～21:00 | 第六场竞赛 | 学院（东院） 实训大楼120室 | 罗友兰 13617339028 |
| 5月13日 星期一 | 8:00～10:00 | 竞赛成绩公示 | 学院学术报告厅 千姿大酒店 | 唐志勇 13507338563 |
|  | 10:00～11:00 | 闭幕式 | 学院学术报告厅 | 张 莹 13973329255 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

- （一）食宿及交通安排

食宿由会务组统一安排，费用自理。

代表队在住宿地与会场、赛场之间的往返交通由会务组统一安排，详见报到时发放的《乘车安排表》。

- （二）应急预案

1．竞赛时间改变

六场竞赛从2013年5月11日8:00至5月12日21:00，如遇设备故障等特殊原因裁判长同意某场竞赛需延时，则后续场次的竞赛时间往后顺延，由竞赛组工作人员通知后续参赛队伍。如实际参赛队伍超过18支或因设备故障等特殊原因需增加竞赛场次时，可在5月11、12日两天的21:00以后再增加竞赛场次。

- 2．设备、软件故障

在竞赛过程中，设备厂家的技术服务人员和软件支持人员在竞赛现场随时待命，如遇设备故障或软件问题可及时处理。竞赛现场的计算机、移动存储盘、工具及配件等都有备件，如遇特殊情况经裁判长同意可随时更换。成型设备的消耗材料按正常竞赛所需消耗材料的两倍准备，以确保消耗材料足够使用。

- 3．竞赛期间突然断电

提前与供电部门沟通，确保竞赛期间正常供电。后勤组提前检查设备电气线路及照明灯、线路等，确保竞赛期间的设备和照明用电。竞赛期间维修电工在现场随时待命，如遇到短路等电气故障可及时处理。若因意外断电造成竞赛中断，由裁判长决定是否延时或增加竞赛场次，并按《应急预案》第1条处理。

- 4．参赛选手身体不适或受伤

竞赛期间医务人员在现场随时待命，如遇参赛选手身体不适或受伤可及时处理。

- 5．有代表队对竞赛过程或竞赛结果提出异议

如有代表队对竞赛过程提出异议，竞赛组必须第一时间向裁判长和省派巡视员、联络员汇报，由省派巡视员、裁判长和赛点负责人协调处理。如有代表队在竞赛成绩公示期对竞赛结果提出异议，竞赛组必须第一时间通报裁判长和赛点领导小组成员，并向仲裁委员会汇报，由仲裁委员会决定处理。

- 6．其他突发事件

整个竞赛过程中，竞赛组、保卫组人员随时在竞赛现场预防和处理突发事情。如遇到突发事件，必须立即通知赛点领导小组成员，及时协调处理，并向竞赛组委会、执行委员会等汇报。

- （三）学校详细地址

湖南铁道职业技术学院（南院）：株洲市石峰区田心大道18号

湖南铁道职业技术学院（东院）：株洲市石峰区田东路89号

乘车路线：株洲火车站乘3路公交车至终点站下，乘19路公交车至田心北门站下。

- （四）联络方式

赛点联系人：张  莹  0731—22783828  13973329255

唐志勇  0731—22783846  13507338563