附件21：

湖南省宁乡师范学校赛点工作方案

赛项：1. 中职网络布线

2. 中职网络搭建与应用

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：郭正良（13607438917）

副组长：左玉辉

成  员：刘余良、李深山、李慧中、周文华

省派巡视员：周  勇

省派联络员：宁佐勇（13574193043）

赛点联系人：李慧中（13975185578）

职  责：负责整个竞赛的组织、协调、督促与检查工作，及时处理竞赛组织过程中的问题

（二）工作机构

1. 竞赛组：

组  长：周文华（13548949422）

副组长：周建军（13875959665）、陈  郁（13507467243）

网络布线：彭  勃、丁星明、周海燕、谭展展、竞赛设备技术人员2人

网络搭建：宋庆宪、廖  健、吴佳蒂、杨放明、竞赛设备技术人员2人

职  责：

（1）负责制订赛点工作方案及竞赛的相关文件（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序及要求等）；

（2）负责竞赛项目的筹备及竞赛场地、设备、工具、材料等竞赛设施的准备、维护、保障与安排；

（3）负责裁判、指导教师、领队会议的组织及竞赛阶段的竞赛抽签、检录等竞赛组织工作；

（4）协助裁判组做好相关辅助工作。

2. 会务组：

组  长：胡喜鸣（15211036838）

成  员：周  曦、戴弼贤、刘小芬、徐珍霓、李希尔、学生志愿者

职  责：

（1）负责落实赛点开幕式与闭幕式的策划、组织及实施；

（2）裁判员会、领队会等会议会场布置、安排与准备；

（3）负责竞赛相关资料的收集、整理与汇总；

（4）负责会务资料的准备与发放、相关会议座签制作与摆放；

（5）负责志愿者、礼仪队培训与管理。

3. 宣传组：

组  长：王  威（13786196406）

成  员：彭驾星、高  凡、谭  涵

职  责：

（1）负责竞赛情况的总体宣传报道；参与新闻媒体接待。

（2）负责赛点彩门、彩旗布置和电子屏设计播放等环境营造、竞赛现场横幅、会徽等布置；

（3）负责赛点平面图、引路标志制作与摆放、宣传与公告栏设计与布置；

（4）负责竞赛场所和竞赛过程的摄影、摄像。

4. 后勤组：

组  长：赵万年（13787056102）

成  员：贺亚平、文志龙、王放鸣、许新友

职  责：

（1）负责整个竞赛期间的水电保障工作

（2）负责竞赛期间裁判员、工作人员用餐

（3）负责竞赛现场、检录室、休息室、会场等的饮水

（4）负责竞赛现场选手伤病等应急处理

（5）负责竞赛材料采购与竞赛相关费用准备

（6）负责整个赛点环境卫生保护

5. 接待组

组  长：何重兴（13973156061）

成  员：刘建乐、彭志红、朱  萍、张  佳、黄丽辉、学生志愿者

职  责：

（1）负责各代表队参赛人员报到的接待、引导及相关资料袋、参赛证件等的准备发放，联系入住酒店及用餐；

（2）负责外来裁判与工作人员的接待及食宿安排及相关证件发放；

（3）负责比赛期间来赛点指导与视察的领导、嘉宾接待、新闻媒体等接待及相关食宿安排

6. 保卫组

组  长：熊石林（15111443551）

成  员：彭建佳、罗建华、保安3人

职  责：

（1）负责警戒线划定

（2）负责整个赛点的安全警戒、秩序维护、交通疏导与车辆指挥

（3）负责预防和处理各类突发事件，保证竞赛顺利进行

（4）负责配合派出所和基地管委会保卫处进行赛点周边环境维护

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛人数

| 序号 | 竞赛项目 | 参赛人数 | 比赛时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中职网络布线 | 33人（11队） | 3小时（180分钟） |
| 2 | 中职网络搭建与应用 | 26人（13队） | 3小时（180分钟） |

（二）报到安排

1. 代表队报到

报到时间：2013年5月10日9∶00-14∶30

报到地点：湖南省宁乡师范学校（长沙市信息技术学校）汇智厅（长沙市雨花区环保科技产业园长沙职业教育基地）

交通路线：火车站乘7路公交、汽车东站乘502路公交、汽车西站乘17路公交到汽车南站，汽车南部转乘806、120到长沙职教城站下。GPS导航可通过搜索“职教城路”、“长沙市商贸旅游职业技术学院”等信息查找到来校路线。

联 系 人：何重兴（13973156061）

2. 裁判员报到：

报到时间：2013年5月10日16∶00-16∶30

报到地点：湖南省宁乡师范学校（长沙市信息技术学校）道馨楼302室

联 系 人：周文华（13548949422）

（三）选手熟悉场地

| 比赛项目 | 网络布线 | 网络搭建与应用 |
| --- | --- | --- |
| 比赛场地 | 技馨楼112室 | 技馨楼111室 |
| 时间安排 | 5月10日15∶30-17∶30 | 5月10日15∶30-17∶30 |
| 联系人 | 彭 勃（13739704057） | 宋庆宪（18274813824） |

（四）竞赛地点

湖南省宁乡师范学校（长沙市信息技术学校）技馨楼

| 比赛项目 | 竞赛地点 | 检录处 |
| --- | --- | --- |
| 中职网络布线 | 技馨楼112室 | 技馨楼103室 |
| 中职网络搭建与应用 | 技馨楼111室 | 技馨楼110室 |

休息地点：湖南省宁乡师范学校汇智厅

（五）竞赛日程

中职网络布线、网络搭建与应用项目

| 序号 | 项目内容 |  | 时间 | 地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代表队报到 发竞赛资料 |  | 5月10日 9∶00-14∶30 | 汇智厅 | 何重兴 | 13973156061 |
| 2 | 选手熟悉场地 |  | 5月10日 15∶30-17∶30 | 技馨楼 | 宋庆宪 彭 勃 | 18274813824 13739704057 |
| 3 | 工作人员会议 |  | 5月10日 15∶00-16∶00 | 道馨楼302 | 周建军 | 13875959665 |
| 4 | 裁判人员会议 |  | 5月10日 16∶30-17∶30 | 道馨楼302 | 宁佐勇 | 13574193043 |
| 5 | 领队、指导教师及 选手会议，抽签 |  | 5月10日 19∶00-20∶00 | 汇智厅 | 李慧中 | 13975185578 |
| 6 | 开幕式 |  | 5月11日 8∶00-8∶30 | 汇智厅 | 胡喜鸣 | 15211036838 |
| 7 | 中职 网络 布线 项目 比赛 | 第一场检录 抽工位签 | 5月11日 8∶30-9∶00 | 技馨楼103 | 周建军 | 13875959665 |
|  |  | 第一场比赛 | 5月11日 9∶00-12∶00 | 技馨楼112 | 彭 勃 | 13739704057 |
|  |  | 第一场评判 | 5月11日 12∶15-13∶15 | 技馨楼112 | 周文华 | 13548949422 |
|  |  | 第二场检录 抽工位签 | 5月12日 8∶30-9∶00 | 技馨楼103 | 周建军 | 13875959665 |
|  |  | 第二场比赛 | 5月12日 9∶00-12∶00 | 技馨楼112 | 彭 勃 | 13739704057 |
|  |  | 第二场评判 | 5月12日 12∶15-13∶15 | 技馨楼112 | 周文华 | 13548949422 |
| 8 | 中职 网络 搭建 与应 用项 目比 赛 | 第一场检录 抽工位签 | 5月11日 8∶30-9∶00 | 技馨楼110 | 陈 郁 | 13507467243 |
|  |  | 第一场比赛 | 5月11日 9∶00-12∶00 | 技馨楼111 | 宋庆宪 | 18274813824 |
|  |  | 第一场评判 | 5月11日 12∶15-13∶15 | 技馨楼111 | 周文华 | 13548949422 |
|  |  | 第二场检录 抽工位签 | 5月11日 14∶00-14∶30 | 技馨楼110 | 陈 郁 | 13507467243 |
|  |  | 第二场比赛 | 5月11日 14∶30-17∶30 | 技馨楼111 | 宋庆宪 | 18274813824 |
|  |  | 第二场评判 | 5月11日 17∶30-18∶30 | 技馨楼111 | 周文华 | 13548949422 |
|  |  | 第三场检录 抽工位签 | 5月12日 8∶30-9∶00 | 技馨楼110 | 陈 郁 | 13507467243 |
|  |  | 第三场比赛 | 5月12日 9∶00-12∶00 | 技馨楼111 | 宋庆宪 | 18274813824 |
|  |  | 第三场评判 | 5月12日 12∶15-13∶15 | 技馨楼111 | 周文华 | 13548949422 |
| 9 | 竞赛成绩公示 |  | 5月12日 14∶00-16∶00 | 技馨楼大厅 | 周文华 | 13548949422 |
| 10 | 闭幕式 |  | 5月12日 16∶30-17∶30 | 汇智厅 | 胡喜鸣 | 15211036838 |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

（一）食宿安排

1. 赛点负责联系酒店，食宿、交通费用自理。

2. 附近已联系酒店：

| 酒店 | 位置 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苹果主题酒店 | 职教基地兴安路 | 何重兴 | 13973156061 |
| 桃园国际大酒店 | 万家丽路天际岭遂道南 | 何重兴 | 13973156061 |

（二）应急预案

1. 竞赛时间改变

责任人：周文华（13548949422 6588）

竞赛过程中如遇设备故障等特殊原因，经裁判长同意某场竞赛需延时而影响到后续场次竞赛按时开赛，则后续场次竞赛时间往后顺延，由竞赛组工作人员通过电话、电子屏显示等方式通知后续参赛队，如有需要，5月12日下午增加竞赛场次，直至全部参赛队完成竞赛。

2. 设备系统故障

责任人：陈  郁（13507467243 6243）

在竞赛过程中，设备供应商的技术服务人员和软件支持人员在竞赛现场随时待命，如遇设备故障或软件问题可及时处理。竞赛现场的计算机、网络设备、工具等都有备件，如遇特殊情况经裁判长同意可随时更换。网线、水晶头等消耗材料按正常所需材料的2倍准备，保证耗材足够使用。

3. 竞赛期间断电

责任人：赵万年（13787056102  6202）

提前与供电部门沟通，确保竞赛期间正常供电。后勤组提前检查设备电气线路及照明灯线路等，确保竞赛期间设备与照明用电。竞赛期间维修电工在现场随时待命，如遇短路等电气故障及时处理，若因意外断电造成竞赛中断，由裁判长决定是否延时或增加竞赛场次，若需延时或增加场次，按本应急方案第1条处理。

4. 选手身体不适或受伤

责任人：何重兴（13973156061 6661）

准备创伤药品，以防竞赛过程中选手受伤，与基地医院沟通，竞赛期间基地医院正常上班，并派有经验医师值班，如遇情况可及时处理，情况严重的拨打“120”急救电话，并由保卫组安排护送到长沙市中心医院急救。

5. 其他突发情况

责任人：熊石林（15111443551 6227）

竞赛期间，竞赛组、保卫组人员随时在竞赛现场值班，保持与基地保卫处、金桃派出所联系，疏导赛点交通、维持竞赛秩序秩和处理突发事情，如遇有突发情况，立即报赛点领导小组，及时协调处理并向竞赛组委会、执委会汇报。

如遇紧急情况，在保卫组指挥下按技馨楼安全疏散平面图与指示标志撤离。

紧急情况联系电话：

| 金桃派出所 | 0731-85596110 | 联系干警：王 韵 | 15973110108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基地管委会保卫处 | 0731-89768706 | 保卫处长：吴湘应 | 13077360825 |

（三）学校详细地址

1. 乘车路线

火车站乘7路公交、汽车东站乘502路公交、汽车西站乘17路公交到汽车南站，汽车南部转乘806、120到长沙职教城站下。自驾车GPS导航，可通过搜索“职教城路”、“长沙市商贸旅游职业技术学院”等信息查找到来校路线

特别提示：宁乡师范学校已搬迁进入长沙职业教育基地，不在宁乡县城。

2. 主要工作人员联系电话：

| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭正良 | 13607438917 | 李慧中 | 13975185578 | 周文华 | 13548949422 |
| 何重兴 | 13973156061 | 周建军 | 13875959665 | 赵万年 | 13787056102 |
| 王 威 | 13786196406 | 陈 郁 | 13507467243 | 熊石林 | 15111443551 |
| 胡喜鸣 | 15211036838 | 宋庆宪 | 18274813824 | 彭 勃 | 13739074057 |