附件9：

湖南商务职业技术学院赛点工作方案

赛项： 1．高职普通话导游服务

2．高职英语导游服务

3．高职文秘速录专业技能

一、组织机构及职责

（一）领导小组

组  长：孔军山

副组长：杨文涛、张  朴、伍建桥

成  员：禹明华、刘韵琴、谢沙金、刘同亮、

洪明禄、刘灿勋、周后云、唐柳荷

省派巡视员：彭文胜

省派联络员：周欢喜（15973185680）

赛点联络员：禹明华（13875948902）

皮  卫（13787205593）

职  责：负责本赛点竞赛及相关工作的领导、组织、协调、督促与检查，处理竞赛组织过程中的重大问题。

（二）领导小组下设机构

1. 竞赛组

（1）高职普通话导游服务

组  长：刘韵琴（15874111508）

主要成员：熊  锦、伍  欣、王红云

（2）高职英语导游服务

组  长：刘韵琴（15874111508）

主要成员：龙  霞、邱飞燕、邱桂林

（3）高职文秘速录职业技能

组  长：聂振华（13807496064）

主要成员：韦  星、周  妮、阙庆华

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）组织制订竞赛规则及竞赛的相关技术文件（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序及要求等）；

（2）负责竞赛场地、设备的检查、准备工作；

（3）负责裁判、指导教师、领队会议的组织及竞赛阶段的竞赛检录、抽签及竞赛组织工作；

（4）负责竞赛监考人员的选聘、培训工作；

（5）负责竞赛设备维护保障工作；

（6）负责竞赛操作过程的安全保障；

（7）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（8）完成赛点组委会交办的其他工作。

2. 会务组

组  长：禹明华（13875948902）

主要成员：皮  卫、刘  欣、黄卫纯、谢命坚、

罗小芬、龙明全、彭  旭、杨秀军

职  责：

（1）负责对外联系，对内协调工作；

（2）在赛点组委会的领导下，负责制订赛点竞赛工作方案，统筹安排其他工作；

（3）负责竞赛协调会议安排，并对会议议定的事项进行督办落实；

（4）负责落实赛点开幕式与闭幕式的策划、准备、组织及实施工作；

（5）负责领取上级部门派发的竞赛用品，做好保管、分发、归还工作；

（6）负责成绩公示及投诉接待工作；

（7）负责赛点组委会交办的其他工作。

3. 宣传组

组  长：刘同亮（13574857016）

主要成员：吴  婷、谭  星

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责制订赛点的整体宣传方案并组织实施；

（2）负责联系、协调、接待有关新闻单位，利用广播、报纸、电视、网络等各种媒体及时对竞赛进行报道；

（3）负责竞赛宣传报导资料的收集、整理和汇总；

（4）负责校园、选手入住地竞赛氛围的营造；

（5）负责现场竞赛摄影摄像及光盘制作；

（6）完成赛点组委会交办的其他工作。

4. 后勤组

组  长：洪明禄（13974959162）

主要成员：吴耀波、李典辉、李德兴、肖  丹、

游春华、黎  勇、毛  鹏、欧优红

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛期间校园环境卫生；

（2）负责竞赛期间的电力保障工作；

（3）负责竞赛选手及相关人员的医疗救护工作；

（4）负责竞赛期间选手和工作人员的校内餐饮安排；

（5）负责突发公共卫生事件的应急处理；

（6）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（7）完成赛点组委会交办的其他工作。

5. 接待组

组  长：周后云（13787134299）

主要成员：李  琦、肖旭芳、孙春华、王  馨、张  庆、王文博、李柏槐

职  责：组织制订本组的详细工作方案，并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛期间各级领导及裁判、领队等来宾的接待工作；

（2）负责参赛选手、指导教师及相关人员的校外食宿安排；

（3）负责参赛人员竞赛期间的车辆安排，保证竞赛用车；（赛点乘车须知报到时发放）

（4）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（5）完成赛点组委会交办的其他工作。

6. 保卫组

组  长：刘灿勋（13873198174）

主要成员：罗永红、李德文、高维华、李  波、龚军雄（警官）

职  责：组织制订本组的详细工作方案（含应急预案），并主要做好以下工作：

（1）负责竞赛试卷等资料的保密工作；

（2）负责竞赛期间校园安全保卫、车辆引导工作；

（3）负责配合当地派出所、城管做好学院周边环境治安管理及社会营运车辆的管理；

（4）负责与参赛选手入住地保卫部门的沟通、协调；

（5）负责竞赛场地的安全、保卫、警戒工作；

（6）负责做好实训楼参赛学生的疏导工作，维持好竞赛场地的秩序；

（7）负责预防和处理各类突发事件，保证竞赛正常进行；

（8）配合各组做好与竞赛相关的工作；

（9）完成赛点组委会交办的其他工作。

二、竞赛安排

（一）赛项及参赛学生人数

1. 高职普通话导游服务：57人

2. 高职英语导游服务：30人

3. 高职文秘速录专业技能：24人（6组）

（二）报到安排

1. 报到时间、地点、报到乘车路线、联系人及联系电话

（1）报到时间

5月10日10:30—14:00

（2）报到地点

①导游服务赛项参赛人员报到地点：家熙宾馆大堂（长沙市岳麓区望岳路10号，酒店电话：0731-82093333），联系人：肖旭芳（联系电话：13873191214。因酒店住房紧张，如不住宿请于5月7日前与报到地点联系人联系，并于报到当日提交书面申请）。

②文秘速录赛项参赛人员报到地点：港湾宾馆大堂（长沙市岳麓区雷锋大道，长沙市武警支队蓝盾医院旁，酒店电话：0731-88317068），联系人：李琦（联系电话：15874089039。因酒店住房紧张，如不住宿请于5月7日前与报到地点联系人联系，并于报到当日提交书面申请）。

（3）报到乘车路线

①港湾宾馆（报到地点）公交线路

从火车站乘312路，从汽车东站乘168路，从汽车南站乘17路，从汽车北站乘149路到汽车西站，转乘918．309到青山花卉市场站，马路对面即是。

②家熙宾馆（报到地点）公交线路

从火车站乘118路，从汽车西站乘348．149路，从汽车北站乘109路，从东塘乘6路到咸嘉花园站下车即到。

③港湾宾馆不接送，家熙宾馆到湖南商务职业技术学院由赛点单位统一安排车辆接送。

（三）选手熟悉场地

5月10日15:30-16:20，安排各参赛队熟悉竞赛场地。

（四）竞赛地点

1. 高职普通话导游服务

第一环节（形象风采、导游讲解、现场知识问答）：二教学楼210教室

第二环节（情景再现）竞赛地点：二教学楼310教室

第三环节（才艺展示）竞赛地点：二教学楼101教室

2. 高职英语导游服务

第一环节（形象风采、导游讲解、现场知识问答）：二教学楼201教室

第二环节（情景再现）竞赛地点：二教学楼301教室

第三环节（才艺展示）竞赛地点：二教学楼101教室

3. 高职文秘速录专业技能

实训楼405教室

（五）竞赛日程

1. 高职普通话导游服务、高职英语导游服务

| 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 10 日 | 10:30-14:00 | 领队、指导老师、选手报到 | 家熙宾馆 | 肖旭芳 | 13873191214 |
|  | 14:30-15:00 | 裁判员报到 | 熙源酒店 | 李 玄 余 卉 | 13874990335 13618484558 |
|  | 14:30-15:30 | 领队、指导教师、选手会议，选手抽取场次 | 办公楼一楼 1报告厅 | 刘韵琴 | 15874111508 |
|  | 15:30-16:20 | 选手熟悉场地和设备 | 第二教学楼101,201,210,301,310 | 谢沙金 伍 欣 龙 霞 刘艳群 | 13975199092 13973132603 13975804956 13787788016 |
|  | 15:30-16:20 | 裁判员会议 | 熙源酒店会议室 | 李 玄 余 卉 | 13874990335 13618484558 |
|  | 16:30-17:20 | 开幕式 | 办公楼一楼 1报告厅 | 杨文涛 禹明华 周后云 | 13973148142 13875948902 13787134299 |
| 5 月 11 日 | 8:00-8:30 | 英文第一场第一环节 检录、抽签、交比赛PPT | 第二教学楼204 （侯赛室） | 邱飞燕 邱桂林 | 13507489425 18773161709 |
|  |  | 普通话第一场第一环节检录、抽签、交比赛PPT | 第二教学楼207 （侯赛室） | 熊 锦 王红云 | 13975114969 13637496544 |
|  |  | 普通话第二场第三环节才艺检录、抽签、交音乐背景资料 | 第二教学楼110 （侯赛室） | 江春花 聂点点 | 13677328166 13574832640 |
|  | 8:30-12:00 | 英文第一场第一环节 竞赛 | 第二教学楼201 （赛场） | 龙 霞 向 猛 | 13975804956 13874971103 |
|  |  | 普通话第一场第一环节竞赛 | 第二教学楼210 （赛场） | 伍 欣 马建明 | 13973132603 13574891470 |
|  | 8:30-10:00 | 普通话第二场第三环节才艺竞赛 | 第二教学楼101 （赛场） | 刘艳群 唐松文 | 13787788016 18774875670 |
|  | 10:00-10:30 | 普通话第三场第三环节才艺检录、抽签、交音乐背景资料 | 第二教学楼110 （侯赛室） | 江春花 聂点点 | 13677328166 13574832640 |
|  | 10:30-12:00 | 普通话第三场第三环节才艺竞赛 | 第二教学楼101 （赛场） | 刘艳群 唐松文 | 13787788016 18774875670 |
|  | 13:30-14:00 | 英文第二场第一环节 检录、抽签、交比赛PPT | 第二教学楼204 （侯赛室） | 邱飞燕 邱桂林 | 13507489425 18773161709 |
|  |  | 普通话第二场第一环节检录、抽签、交比赛PPT | 第二教学楼207 （侯赛室） | 熊 锦 王红云 | 13975114969 13637496544 |
|  |  | 普通话第一场第三环节才艺检录、抽签、交音乐背景资料 | 第二教学楼110 （侯赛室） | 江春花 聂点点 | 13677328166 13574832640 |
|  | 14:00-18:00 | 英文第二场第一环节 竞赛 | 第二教学楼201 （赛场） | 龙 霞 向 猛 | 13975804956 13874971103 |
|  |  | 普通话第二场第一环节竞赛 | 第二教学楼210 （赛场） | 伍 欣 马建明 | 13973132603 13574891470 |
|  |  | 普通话第一场第三环节才艺竞赛 | 第二教学楼101 （赛场） | 刘艳群 唐松文 | 13787788016 18774875670 |
|  | 19:30-20:00 | 英文第二环节 情景再现检录（全体英文选手） | 第二教学楼204 （侯赛室） | 邱飞燕 邱桂林 | 13507489425 13975804956 |
|  |  | 普通话第二环节 情景再现检录（全体普通话选手） | 第二教学楼207 （侯赛室） | 熊 锦 王红云 | 13975114969 13637496544 |
|  | 20:00-20:30 | 英文第二环节 情景再现竞赛（全体英文选手） | 第二教学楼301 （赛场） | 龙 霞 向 猛 | 13975804956 13874971103 |
|  |  | 普通话第二环节 情景再现竞赛（全体普通话选手） | 第二教学楼310 （赛场） | 伍 欣 马建明 | 13973132603 13574891470 |
| 5 月 12 日 | 8:00-8:30 | 普通话第三场第一环节检录、抽签、交比赛PPT | 第二教学楼207 （赛场） | 熊 锦 王红云 | 13975114969 13637496544 |
|  |  | 英文第一场第三环节 才艺检录、交音乐背景资料 | 第二教学楼110 （侯赛室） | 江春花 聂点点 | 13677328166 13574832640 |
|  | 8:30-12:00 | 普通话第三场第一环节竞赛 | 第二教学楼210 （赛场） | 伍 欣 马建明 | 13973132603 13574891470 |
|  | 8:30-9:30 | 英文第一场第三环节 才艺竞赛 | 第二教学楼101 （赛场） | 刘艳群 唐松文 | 13787788016 18774875670 |
|  | 9:30-10:00 | 英文第二场第三环节 才艺检录、交音乐背景资料 | 第二教学楼110 （侯赛室） | 江春花 聂点点 | 13677328166 13574832640 |
|  | 10:30-12:00 | 英文第二场第三环节 才艺竞赛 | 第二教学楼101 （赛场） | 刘艳群 唐松文 | 13787788016 18774875670 |
|  | 13:30-15:30 | 成绩公示 | 办公楼大厅 | 禹明华 | 13875948902 |
|  | 15:50-16:50 | 闭幕式 | 办公楼一楼 1报告厅 | 孔军山 杨文涛 禹明华 周后云 | 13908486732 13973148142 13875948902 13787134299 |

2. 高职文秘速录专业技能

| 日期 | 时 间 | 项 目 | 地 点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 月 10 日 | 10:30—14:00 | 领队、指导教师、选手报到 | 港湾宾馆 | 李 琦 | 15874089039 |
|  | 14:30—15:00 | 裁判员报到 | 熙源酒店 | 樊晓英 | 13574173788 |
|  | 14:30—15:30 | 领队、指导教师、选手会议 | 办公楼一楼 4报告厅 | 聂振华 | 13807496064 |
|  | 15:30—16:20 | 选手熟悉 场地和设备 | 实训楼405 | 谢沙金 韦 星 | 13975199092 13637403374 |
|  | 15:30—16:20 | 裁判员会议 | 熙源酒店会议室 | 樊晓英 | 13574173788 |
|  | 16:30—17:20 | 开幕式 | 办公楼一楼 1报告厅 | 杨文涛 禹明华 周后云 | 13973148142 13875948902 13787134299 |
| 5 月 11 日 | 8:00—8:30 | 选手检录及抽取竞赛工位号 | 实训楼403 | 周 妮 | 13548666445 |
|  | 8:30—9:10 | 速录机安装 | 实训楼405 | 胡 侃 易 霞 | 13203103276 13907499504 |
|  | 9:20—10:00 | 第一场 文本创建 | 实训楼405 | 韦 星 胡 侃 易 霞 | 13637403374 13203103276 13907499504 |
|  | 10:00—10:50 | 选手用竞赛 电脑清盘 | 实训楼405 | 胡 侃 易 霞 | 13203103276 13907499504 |
|  | 11:00—11:30 | 第二场 文字校对 | 实训楼405 | 韦 星 胡 侃 易 霞 | 13637403374 13203103276 13907499504 |
|  | 11:30—12:00 | 选手用竞赛 电脑清盘 | 实训楼405 | 胡 侃 易 霞 | 13203103276 13907499504 |
|  | 14:30—15:00 | 第三场 实时记录 | 实训楼405 | 韦 星 胡 侃 易 霞 | 13637403374 13203103276 13907499504 |
|  | 15:00—15:50 | 选手用竞赛 电脑清盘 | 实训楼405 | 胡 侃 易 霞 | 13203103276 13907499504 |
|  | 16:00—16:20 | 第四场 蒙目速录 | 实训楼405 | 韦 星 胡 侃 易 霞 | 13637403374 13203103276 13907499504 |
|  | 16:20—17:00 | 选手用竞赛 电脑清盘 | 实训楼405 | 胡 侃 易 霞 | 13203103276 13907499504 |
| 5 月 12 日 | 8:00—10:00 | 成绩公示 | 办公楼大厅 | 禹明华 | 13875948902 |
|  | 15:50—16:50 | 闭幕式 | 办公楼一楼 1报告厅 | 孔军山 杨文涛 禹明华 周后云 | 13908486732 13973148142 13875948902 13787134299 |
| 注：裁判进行竞赛用电脑清盘时，参赛选手回检录场地休息侯赛 |  |  |  |  |  |

（说明：1.选手凭身份证、学生证（或学籍证明）报到，报到时抽取顺序号。报到结束后领取参赛证；2.每场比赛提前30分钟检录（选手凭参赛证检录），检录时应抽取工位号；3.比赛全部结束后，成绩公示2小时的成绩公示时间，公示无异议后颁奖。）

三、其他

（一）食宿安排

1. 住宿安排：港湾宾馆（距赛点300米，不接送）、家熙宾馆（距赛点4公里，专车接送）。

2. 用餐安排：赛点食堂或自行安排，费用自理。

（二）应急预案

1. 成立技能竞赛安全委员会，张朴副院长为总负责人。

2. 社会治安预案：专人负责（责任人：李德文），保持电话畅通；加强校园巡查，做好赛点内人员、财物、场所治安管理，确保校园秩序稳定。与天顶乡派出所、住宿宾馆等相关部门和单位做好沟通联系，在竞赛期间争取一名公安干警在校园内值勤巡查（警官：龚军雄）。

3. 水电火情预案：对学院供水、供电系统进行全面检修，及时更新陈旧设备，与长沙城西电力局联系，确保竞赛期间水、电供应（责任人：毛鹏、陈婷、肖向文、赵江涛）。检查消防设施及用火用电安全情况，做到早预防、早发现、早纠正（责任人：罗永红）。

4. 意外伤害预案：预防和处理突发事件，明确应急车辆，并与蓝盾医院急诊室保持联系。

5. 食品安全预案：5月10日对院食堂进行大扫除与消毒，保障大赛期间饮食安全。

6. 医疗卫生预案：比赛期间，现场医疗车辆和医疗设备配备到位，校医务室派一名医师和一名护士现场待命，并保证校医务室和湖湘中医肿瘤医院的通讯畅通（责任人：欧优红）。

（三）学校详细地址

1. 学院地址：湖南省长沙市岳麓区雷锋大道335号

2. 乘车路线

（1）从火车站乘312路到汽车西站，转乘918路或309路到青山镇站，马路对面即是；

（2）从汽车东站乘168路到汽车西站，转乘918路或309路到青山镇站，马路对面即是；

（3）从汽车南站乘17路到汽车西站，转乘918路或309路到青山镇站，马路对面即是；

（4）从汽车北站乘149路到汽车西站，转乘918路或309路到青山镇站，马路对面即是。

（四）联络方式

赛点主题空间：

http://www.worlduc.com/SpaceShow/Index.aspx?uid=885147

赛点竞赛组（导游服务赛项）联系人：刘韵琴（15874111508）

赛点竞赛组（文秘速录赛项）联系人：聂振华（13807496064）

赛点接待组（学校）联系人：周后云（13787134299）

赛点接待组（宾馆）联系人：李琦（15874089039）

赛点教务处联系人：刘欣（13875854001）