2026年“教育家精神万里行”活动方案

为深入贯彻落实湖南省教育厅《关于开展2026年“教育家精神万里行”活动的通知》精神，大力弘扬教育家精神，扎实推进教育家精神铸魂强师行动，加强新时代高水平“双师型”教师队伍建设，结合学校办学特色，制定本实施方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，立足化工类职业高校办学定位与人才培养特色，以弘扬教育家精神为主线，推动教育家精神在校园落地生根、入脑入心。

## 二、活动目标

## （一）思想铸魂

引导全校教师深刻理解教育家精神内涵，将其内化为思想自觉、政治自觉、行动自觉，提升职业荣誉感、使命感与归属感。

## （二）典型引领

挖掘一批长期扎根教学一线、潜心育人、服务地方经济的优秀教师、优秀团队的典型，讲好化院育人故事。

## （三）实践转化

推动教育家精神从“知”到“行”转化，与教育教学、科研创新、社会服务、校企合作、学生管理深度融合，提升育人质量。

## （四）氛围营造

构建全校联动、院部协同、师生参与、媒体传播的宣传格局，营造尊师重教、崇师尚学、潜心育人的浓厚氛围。

## 三、活动内容与任务分工

结合省教育厅部署与学校院部设置，开展七大专项行动，确保活动可操作、可落地、可考核。

## （一）“教育家精神”专题宣传阵地建设行动

1. 在校官网、官微、视频号、校报、校园宣传栏开设“化院教育家精神万里行”专题专栏，集中刊发活动动态、典型事迹、经验做法。

2. 二级学院网站同步开设专栏，形成“校级+学院”联动宣传矩阵。本行动二级学院5月30日前完成。6月1日后，宣传统战部进行线上核查与通报。

## （二）“湖湘师表・化院典范”优秀教师事迹宣传行动

1. 聚焦长期扎根一线、未获省部级以上荣誉的专任教师、实训教师、辅导员、班主任，重点挖掘思政教育、新“双高”建设、职业本科建设等领域典型事迹。

2. 以图文报道、人物专访、深度通讯形式，推出“化院名师”“最美辅导员”“最美班主任”系列报道，宣传统战部择优推荐至省教育厅“湖湘师表”“班主任日志”等栏目及省级媒体。本行动9月30日前完成，并向宣传统战部报送相关材料。

## （三）“最美化院教师”微视频创作展播行动

1. 围绕“立德树人、爱岗敬业、技能传授、校企协同、乡村振兴、爱心助学”等主题，制作微视频（含人物短片、专题片）。

2. 微视频时长要求：3-5分钟。宣传统战部择优推荐至市级及以上融媒平台。本行动9月30日前完成，并向宣传统战部报送相关材料。

## （四）“教育家精神”典型经验案例征集行动

1. 围绕师德师风建设、课程思政、三全育人、校企合作育人、职业教育教学改革等方向，征集可复制、可推广的典型案例。

2. 本行动9月30日前完成，并向宣传统战部提供报送材料。案例评审后择优报送省教育厅。

## （五）教师风采“感人瞬间”短视频征集行动

1. 面向全校师生征集记录课堂教学、实训指导、师生谈心、企业实践、科研攻关、志愿服务、乡村支教等感人瞬间短视频。

2. 要求时长30—60秒，画面清晰、内容真实、情感真挚，学校择优展播并制作合辑。本行动9月30日前完成，并向宣传统战部报送相关材料。

## （六）“新时代教师重走长征路”红色育人行动

1. 开展“长征精神+教育家精神+化院职教精神”主题学习研讨，将红色基因融入师德师风建设。鼓励各二级学院结合专业开展送教下乡、企业送培、技术服务等实践活动。

2. 本行动9月30日前完成，并向宣传统战部报送相关材料。

## （七）“讲述我的育人故事”校级展示行动

1. 开展“我的育人故事”演讲、征文、分享会。重点讲述职教情怀、班级管理、技能培养、关爱学生、职业成长等真实故事。

2. 本行动二级学院6月20日前完成遴选。按照“部门遴选—校级展示—省级推荐”流程，宣传统战部依规择优推荐参与省教育厅《师者如是・开学第一讲》节目制作。

除“教育家精神”专题宣传阵地建设行动、“讲述我的育人故事”校级展示行动为各二级学院均须参加外，其余5大行动各二级学院任选1个及以上参加。鼓励各职能部门积极参与“教育家精神万里行”活动，但不做任务要求。

## 四、实施步骤

## （一）动员部署阶段（4月下旬—5月中旬）

印发实施方案，明确任务清单、责任主体、时间节点；各二级学院制定本院落实细则，全面启动宣传动员。

## （二）全面实施阶段（5月下旬—9月下旬）

按七大专项行动推进宣传报道、视频创作、案例征集、故事讲述、红色实践等工作，及时报送进展，宣传统战部定期通报。

## （三）总结提升阶段（10月上旬—10月中旬）

全面梳理活动成果，汇编典型案例、视频作品集、事迹材料；10月15日前完成活动总结并报送省教育厅；总结经验做法，建立教育家精神常态化弘扬机制。

## 五、工作要求

## （一）强化组织领导，压实工作责任

各二级单位高度重视，将活动纳入年度重点工作，主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓；严格落实中央八项规定精神，厉行节约，不影响正常教育教学秩序。

## （二）创新方式方法，突出职教特色

基于学院特色，将教育家精神与工匠精神、劳模精神、湖湘文化结合，创新载体、打造品牌，避免形式主义，增强吸引力与感染力。

## （三）注重宣传实效，扩大社会影响

统筹校内校外、线上线下资源，加强与省级媒体协同联动，全方位、多角度展示学校教师风采，提升学校办学美誉度与社会影响力。

## （四）严格时间节点，确保材料质量

1. 报送时间

“讲述我的育人故事”材料，6月20日前报；视频、案例、报道等其它资料，9月30日前打包报送。

2. 格式要求

①文字材料：一级标题，方正小标宋2号字体；二级标题，黑体3号字体；正文，仿宋3号字体；字体行距28磅；上下页边距分别为3cm、2.8cm;左右页边距分别为2.8cm、2.6cm。

②图片：JPG格式或JPEG格式；视频：MP4格式。

3. 资料接收

宣传统战部413室李璐。所有报送材料须填写《2026年“教育家精神万里行”活动材料审核表》，报送时纸质版、电子版（WORD）各一份，纸质材料平装成册。二级单位统一报送。电子邮箱：548448595@qq.com。

附件：2026年“教育家精神万里行”活动材料审核表

中共湖南化工职业技术学院委员会宣传统战部

2026年5月9日

附件

2026年“教育家精神万里行”活动材料审核表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 项目参与人 |  |
| 内容摘要 |  |
| 原创声明 | （参考模版：本项目报送的文字、图片、事迹材料均为原创撰写、实地采编。材料内容真实客观，无抄袭、拼凑、盗用他人成果等行为，未侵犯任何单位及个人著作权、名誉权等合法权益。若存在内容剽窃、虚假编造等版权及合规问题，本人自愿承担全部责任。特此声明。项目负责人须亲笔签名） |
| 材料审查 |  |

说明：除“材料审查”栏由二级单位填写并盖章外，其余各栏由项目负责人填写。